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        PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

             ____________________ESTADO DE MINAS GERAIS_____________________

Praça José Maria de Souza, 01 – Centro – CEP: 37548-000 – Conceição dos Ouros – MG.

CNPJ: 18.677.609/0001-65 -Tel. (35)3653-1220

Ao
Exmo. Sr.

Mauricio Euclides Viana
DD. Prefeito Municipal
SOLICITAÇÃO

Solicito autorização para que seja providenciada o Primeiro Aditivo do Contrato nº 040/2020 do Processo Licitatório n° 040/2020, Tomada de Preços n° 002/2020, para continuação da Execução de Obra de Construção da 1ª (Primeira) Etapa do Pronto Atendimento Monsenhor José Roberto da Silva no Município de Conceição dos Ouros (MG).
Conceição dos Ouros, 08 de outubro de 2020.              

Gilson Faria de Oliveira

Secretário de Obras. Urb. Transp. Ind. Comer. Agro. Meio Amb

(   ) Deferido   (   ) Indeferido

Mauricio Euclides Viana
Prefeito Municipal

1º TERMO DE ADITIVO E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO
1º (Primeiro) termo de aditivo e prorrogação ao contrato nº. 040/2020 do Processo Licitatório nº 040/2020, Tomada de Preços nº 002/2020, Celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS e a empresa ADRIANA ALVES DE FREITAS - ME.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS, inscrita no CNPJ nº: 18.677.609/0001-65, sediada na Praça José Maria de Souza, 01, Centro, Conceição dos Ouros, Estado de Minas Gerais, representada pelo Sr. Mauricio Euclides Viana, Prefeito Municipal.


CONTRATADA: ADRIANA ALVES DE FREITAS - ME, inscrita no CNPJ Nº 29.808.699/0001-00, sediada à Rua Brasópolis, nº 274, Santa Efigênia, em Piranguinho (MG), representada pela Sra. Adriana Alves de Freitas.

FINALIDADE: O aditivo do contrato nº. 040/2020, emitido em 06 de maio de 2020. Tem por finalidade aditivar o contrato em 24,71 % em um montante de 341.311,82 (trezentos e quarenta e um mil, trezentos e onze reais e oitenta e dois centavos), nos termos do artigo 57 da Lei Federal 8.666/93, de acordo com a Justificativa Técnica do Engenheiro Responsável os serviços adicionais se fazem necessário devido a desatualização e o péssimo estado de conservação da estrutura física que se encontra o prédio, necessitando de grandes reparos. Dentro dos 25% permitido em lei.

ALTERAÇÃO DO VENCIMENTO: O contratante e a Contratada tem justo e acordado, neste ato, alterar o prazo do contrato, fixando o seu novo vencimento em 31 de dezembro de 2020.

RATIFICAÇÃO: Assim ajustados, o Contratado e o Contratante ratificam o contrato ora aditado, em todos os termos, cláusulas e condições não expressamente alterados neste documento, que aquele se integra, formando um todo único e indivisível para todos os fins de direito.

Indo este assinado em 02 (duas) vias.

Conceição dos Ouros, 20 de outubro de 2020.              

ADRIANA ALVES DE FREITAS - ME 
CNPJ Nº 29.808.699/0001-00                             
Adriana Alves de Freitas 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

CNPJ Nº 18.677.609/0001-65
Maurício Euclides Viana

PUBLICAÇAO DO TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS. 1º (Primeiro) termo Aditivo e Prorrogação do Contrato nº. 040/2020 – Tomada de Preços 002/2020 Processo 040/2020, fixando seu novo vencimento em 31 de dezembro de 2020. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA 1ª (PRIMEIRA) ETAPA DO PRONTO ATENDIMENTO MONSENHOR JOSÉ ROBERTO DA SILVA NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DOS OUROS (MG). ADJUDICADO: ADRIANA ALVES DE FREITAS – ME.

Publicado no quadro de avisos da sede da Prefeitura Municipal de Conceição dos Ouros.
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