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                          PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS


       __________________ESTADO DE MINAS GERAIS_________________

        Praça José Maria de Souza, 01, Centro – 37.548-000 – Conceição dos Ouros - MG

        Tel.: (35) 3653-1220 – E-mail: prefeitura@conceicaodosouros.mg.gov.br


1º (PRIMEIRO) TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ADITIVO DO QUANTITATIVO CONTRATUAL  
CONTRATANTE: 
Prefeitura Municipal de Conceição dos Ouros - MG




Praça José Maria de Souza, nº 01, Centro – Conceição dos Ouros (MG)




CNPJ: 18.677.609/0001-65
CONTRATADA: 
Eletrifica Construção e Manutenção Elétrica Ltda EPP
Rua João Burza Neto, n. 36, Avenida Ouro Fino (MG) CEP: 37.570-000
CNPJ: 18.933.723/0001-09
Objeto: Contratação de Empresa Especializada e Qualificada (NR10 e NR35) com Equipamentos para trabalho em altura (ABNT e NBR’s) Para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva (com fornecimento total de materiais e mão de obra) do Sistema de Iluminação Pública do Município de Conceição dos Ouros (MG), conforme resolução da ANEEL nº 414/2010 – com 1554 pontos mensais de IP, para suprir as necessidades da Municipal de Obras, Urbanismo, Transportes, Indústria, Comércio, Agropecuária, Desenvolvimento Econômico Sustentável e Meio Ambiente de Conceição dos Ouros (MG).

DA JUSTIFICATIVA: A Prorrogação do Prazo Contratual é de interesse da CONTRATANTE e está sustentado nas seguintes razões.

I – Em atendimento ao Contrato firmado em 24 de Janeiro de 2.018, entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS (MG) e a empresa Eletrifica Construção e Manutenção Elétrica Ltda EPP, em conformidade com a PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2018 - PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 001/2018  e Contrato nº 006/2018, se faz necessário a continuidade dos serviços prestados, ademais resta demostrado o interesse, visto que não haverá reajustes de preços.

II – Conforme solicitação do Setor Administrativa do Setor de Obras, em virtude da necessidade da continuidade dos Serviços prestados e por conveniência das partes, tais fatos que demonstra a necessidade da Prorrogação de Prazo Contratual.

III – De conformidade com a previsão legal no art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.

IV – Ademais, conforme documento em anexo, será realizado um adendo ao contrato, para estabelecer cláusulas contratuais, essenciais a melhoria da prestação do serviço ao Município. 
V – Será Necessário o Aditivo de quantitativo aumentando de com 1554 pontos mensais de IP, para 1615 pontos mensais de IP, conforme adendo em anexo, respeitando-se os limites e critérios estabelecidos pelos §§ 1º, 2º e 3º do art. 65 da Lei 8.666/93



Fica Prorrogado até o dia 31 de Dezembro de 2.019 o Contrato de nº 006/2018, assinado em 24 de Janeiro de 2018, nos termos da Lei Federal 8.666/93, mantendo as demais cláusulas do contrato original em vigência.



E por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente termo de prorrogação de prazo contratual em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que se produzam os jurídicos e legais efeitos.



Conceição dos Ouros (MG), 20 de dezembro de 2.018.

___________________________________________

Contratante

Prefeitura Municipal de Conceição dos Ouros (MG)

CNPJ: 18.677.609/0001-65
Maurício Euclides Viana
___________________________________________

Contratada
Eletrifica Construção e Manutenção Elétrica Ltda EPP

CNPJ: 18.933.723/0001-09
Higor Altarugio Righi
CPF: 337.173.138-35

Testemunhas:

ADENDO AO CONTRATO de nº 006/2018
ADENDO AO CONTRATO de nº 006/2018, firmado aos 24 de Janeiro de 2018, Contratação de Empresa Especializada e Qualificada (NR10 e NR35) com Equipamentos para trabalho em altura (ABNT e NBR’s) Para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva (com fornecimento total de materiais e mão de obra) do Sistema de Iluminação Pública do Município de Conceição dos Ouros (MG), conforme resolução da ANEEL nº 414/2010 – com 1554 pontos mensais de IP, para suprir as necessidades da Municipal de Obras, Urbanismo, Transportes, Indústria, Comércio, Agropecuária, Desenvolvimento Econômico Sustentável e Meio Ambiente de Conceição dos Ouros (MG).
Pelo instrumento, tendo de um lado: 

Prefeitura Municipal de Conceição dos Ouros - MG, Praça José Maria de Souza, nº 01, Centro – Conceição dos Ouros (MG), inscrita no CNPJ: 18.677.609/0001-65, neste ato representada pelo senhor Maurício Euclides Viana, prefeito municipal. 
De outro lado

Eletrifica Construção e Manutenção Elétrica Ltda EPP, Rua João Burza Neto, n. 36, Avenida Ouro Fino (MG) CEP: 37.570-000, CNPJ: 18.933.723/0001-09, Higor Altarugiu Righi, CPF: 337.173.138-35, empresa contratada.
Tem entre si justas e contratadas este Termo Aditivo que reger-se-á pelas seguintes condições:

Ficam incluso no contrato principal da seguinte forma:

1. Eletrifica Construção e Manutenção Elétrica Ltda EPP, se compromete a realizar atender no prazo máximo de 10 (dez) dias, após a abertura de solicitação para manutenção de pontos, alterando o item 4.1.24 do contrato.
2. A empresa, se compromete ainda a prestar os serviços de atendimento integral dentro do mês solicitado, desde que tenha no mínimo 10 (dez) pontos para manutenção. 
3 – Permanece, em vigor, sendo neste ato expressamente retificadas pelas partes signatárias, todas as cláusulas qualquer e condições do contrato principal ora aditado, que não tenham sido alteradas.

4 – O presente adendo no ato de sua assinatura, torna-se parte integrante do contrato principal.
E por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente termo de prorrogação de prazo contratual em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que se produzam os jurídicos e legais efeitos.


Conceição dos Ouros (MG), 20 de dezembro de 2.018.

___________________________________________

Contratante

Prefeitura Municipal de Conceição dos Ouros (MG)

CNPJ: 18.677.609/0001-65
Maurício Euclides Viana

___________________________________________

Contratada

Eletrifica Construção e Manutenção Elétrica Ltda EPP

CNPJ: 18.933.723/0001-09
Higor Altarugiu Righi

CPF: 337.173.138-35

Testemunhas:

