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        PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

             ____________________ESTADO DE MINAS GERAIS_____________________

Praça José Maria de Souza, 01 – Centro – CEP: 37548-000 – Conceição dos Ouros – MG.

CNPJ: 18.677.609/0001-65 -Tel. (35)3653-1220

Ao
Exmo. Sr.

Mauricio Euclides Viana
DD. Prefeito Municipal
SOLICITAÇÃO

Solicito autorização para que seja providenciada a Primeiro Aditivo para Prorrogação de Prazo do Contrato nº 037/2019 do Processo Licitatório n° 061/2019, Tomada de Preços n° 001/2019, devido as condições adversas, que impossibilitaram a execução da Obra do Centro Municipal de Educação Infantil no Município de Conceição dos Ouros (MG), fossem finalizadas na data inicialmente prevista.

Conceição dos Ouros, 17 de junho de 2020.              

Maria Dorotéa Carvalho Pinto Martins

Secretária de Educação

(   ) Deferido   (   ) Indeferido

Mauricio Euclides Viana
Prefeito Municipal

1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL 
Primeiro termo de prorrogação de prazo contratual e ratificação ao contrato nº. 037/2019 do Processo Licitatório nº 061/2019, Tomada de Preços nº 001/2019, Celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS e a empresa CONSTRUTORA E INCORPORADORA MOSAICO EIRELI – EPP.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS, inscrita no CNPJ nº: 18.677.609/0001-65, sediada na Praça José Maria de Souza, 01, Centro, Conceição dos Ouros, Estado de Minas Gerais, representada pelo Sr. Mauricio Euclides Viana, Prefeito Municipal.


CONTRATADA: CONSTRUTORA E INCORPORADORA MOSAICO EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ Nº 04.587.542/0001-63, sediada à Av. Vicente Celestino, nº 109, em Três Pontas (MG), por seu representante o Senhor Marcio Vinicius Miari Brito, inscrito no CPF sob o nº 636.304.196-15 e RG nº m-3.930.506.

FINALIDADE: A prorrogação do prazo contratual nº. 037/2019, emitido em 25 de outubro de 2019. Tem por finalidade prorrogar o prazo de prestação de serviço por mais 90 (noventa) dias, nos termos do inciso II c/c §2 do artigo 57 da Lei Federal 8.666/93, devido as condições adversas, que impossibilitaram a execução da Obra do Centro Municipal de Educação Infantil no Município de Conceição dos Ouros (MG), fossem finalizadas na data inicialmente prevista.


ALTERAÇÃO DO VENCIMENTO: O contratante e a Contratada tem justo e acordado, neste ato, alterar o prazo do contrato, fixando o seu novo vencimento em 20 de setembro de 2020.

RATIFICAÇÃO: Assim ajustados, o Contratado e o Contratante ratificam o contrato ora aditado, em todos os termos, cláusulas e condições não expressamente alterados neste documento, que aquele se integra, formando um todo único e indivisível para todos os fins de direito.

Indo este assinado em 02 (duas) vias.

Conceição dos Ouros, 23 de junho de 2020.              

CONSTRUTORA E INCORPORADORA MOSAICO EIRELI – EPP 
CNPJ Nº 04.587.542/0001-63                             
     Marcio Vinicius Miari Brito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

CNPJ Nº 18.677.609/0001-65
Maurício Euclides Viana

PUBLICAÇAO DO TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS. 1º (primeiro) Aditivo de Termo de Prorrogação de prazo ao Contrato nº. 037/2019 – Tomada de Preços 001/2019, fixando seu novo vencimento em 20 de setembro de 2020. OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DOS OUROS (MG). ADJUDICADO: CONSTRUTORA E INCORPORADORA MOSAICO EIRELI - EPP

Publicado no quadro de avisos da sede da Prefeitura Municipal de Conceição dos Ouros.
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