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        PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

             ____________________ESTADO DE MINAS GERAIS_____________________

Praça José Maria de Souza, 01 – Centro – CEP: 37548-000 – Conceição dos Ouros – MG.

CNPJ: 18.677.609/0001-65 -Tel. (35)3653-1220

Ao
Exmo. Sr.

Mauricio Euclides Viana
DD. Prefeito Municipal
SOLICITAÇÃO

Solicito autorização para que seja providenciada o Segundo Aditivo do Contrato Contrato nº 037/2019 do Processo Licitatório n° 061/2019, Tomada de Preços n° 001/2019, para finalização da Execução da Obra do Centro Municipal de Educação Infantil no Município de Conceição dos Ouros (MG).
Conceição dos Ouros, 17 de julho de 2020.              

Maria Dorotéa Carvalho Pinto Martins

Secretária de Educação

(   ) Deferido   (   ) Indeferido

Mauricio Euclides Viana
Prefeito Municipal

2º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO
Segundo termo de aditivo e ratificação ao contrato nº. 037/2019 do Processo Licitatório nº 061/2019, Tomada de Preços nº 001/2019, Celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS e a empresa CONSTRUTORA E INCORPORADORA MOSAICO EIRELI – EPP.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS, inscrita no CNPJ nº: 18.677.609/0001-65, sediada na Praça José Maria de Souza, 01, Centro, Conceição dos Ouros, Estado de Minas Gerais, representada pelo Sr. Mauricio Euclides Viana, Prefeito Municipal.


CONTRATADA: CONSTRUTORA E INCORPORADORA MOSAICO EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ Nº 04.587.542/0001-63, sediada à Av. Vicente Celestino, nº 109, em Três Pontas (MG), por seu representante o Senhor Marcio Vinicius Miari Brito, inscrito no CPF sob o nº 636.304.196-15 e RG nº m-3.930.506.

FINALIDADE: O aditivo do contrato nº. 037/2019, emitido em 25 de outubro de 2019. Tem por finalidade aditivar o contrato em 24,91% em um montante de 245.840,14 (duzentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e quarenta reais e quatorze centavos), nos termos do artigo 57 da Lei Federal 8.666/93, no aditivo foram feitos melhoramentos na finalização como o fechamento do refeitório, depósito para cilindro de gás entre outros em anexo da planilha. Dentro dos 25% permitido em lei.

ALTERAÇÃO DO VENCIMENTO: O contratante e a Contratada tem justo e acordado, neste ato, alterar o prazo do contrato, fixando o seu novo vencimento em 20 de setembro de 2020.

RATIFICAÇÃO: Assim ajustados, o Contratado e o Contratante ratificam o contrato ora aditado, em todos os termos, cláusulas e condições não expressamente alterados neste documento, que aquele se integra, formando um todo único e indivisível para todos os fins de direito.

Indo este assinado em 02 (duas) vias.

Conceição dos Ouros, 20 de julho de 2020.              

CONSTRUTORA E INCORPORADORA MOSAICO EIRELI – EPP 
CNPJ Nº 04.587.542/0001-63                             
     Marcio Vinicius Miari Brito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

CNPJ Nº 18.677.609/0001-65
Maurício Euclides Viana

PUBLICAÇAO DO TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS. 2º (Segundo) Aditivo do Contrato nº. 037/2019 – Tomada de Preços 001/2019, fixando seu novo vencimento em 20 de setembro de 2020. OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DOS OUROS (MG). ADJUDICADO: CONSTRUTORA E INCORPORADORA MOSAICO EIRELI - EPP

Publicado no quadro de avisos da sede da Prefeitura Municipal de Conceição dos Ouros.
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