## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
A N E X O I I I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DOS OUROS - MG |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | 273659.06 |  |  | DATA: 29/04/2022
OBRA: MELHORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS - CALÇAMENTO EM BLOQUETE |  |  | LOCAL: RUA VEREADOR JEFFERSON DE CASTRO, TRAVESSA VICENTE DE PAULA, TRAVESSA MARIA MARTA DE FREITAS, RUA JOSÉ DE MATOS PINTO, RUA JOÃO JOSÉ RIBEIRO, RUA DA PAZ E RUA JOSÉ SANTIAGO MATOS. |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 03 MESES
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 0.5573% | 100%
|  |  | Financeiro | 1525.04 | 1525.04 | 0 | 0 | 0
2 | DRE-001 | DRENAGEM | Físico % | 28.44% | 40% | 40% | 20%
|  |  | Financeiro | 77835.32 | 31134.128 | 31134.128 | 15567.064 | 0
3 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS - CALÇAMENTO EM BLOQUETE | Físico % | 71% | 40% | 40% | 20%
|  |  | Financeiro | 194298.7 | 77719.48 | 77719.48 | 38859.74 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Físico % | 0%
Financeiro
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 40.33% | 39.78% | 19.89% | 0% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 273659.06 | 110378.648 | 108853.608 | 54426.804 | 0 |  |  | 273659.06
Observações: BDI 28,02%
| José Airton Junho dos Reis - Engenheiro Civil |  |  | CREA-MG : 56.250/D
Luís Fernando Rosa de Castro - Prefeito Municipal
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Projetos e Custos
Diretoria de Custos