## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS Praça José Maria de Souza, nº 01 - Centro, CEP 37548-000
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
Município: Conceição dos Ouros/MG
Projeto: 2ª Etapa do Pronto Atendimento Monsenhor José Roberto da Silva
Responsável Técnico: JOSÉ AIRTON JUNHO DOS REIS
Nº CREA: 56.250/D
Data: 26/10/2021
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
Item | Descrição | Valor dos Serviços |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Grandes Itens (Etapas da obra) | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso %
1 | Fundação e Superestrutura | 41924.85 | 15.19% | 41924.85 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
2 | Passeios | 7125.6 | 2.581% | 7125.6 | 100% |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
3 | Pintura | 2695.95 | 0.9765% |  | 0% |  | 0% | 2695.95 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
4 | Piso Pátio Fundos | 224336.7 | 81.26% | 56084.18 | 25% | 112168.35 | 50% | 56084.18 | 25% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
5 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
6 |  |  | 0% | 0
7 |  |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
8 |  |  | 0% | 0
9 |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
10 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
17 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
19 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
21 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
23 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
24 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
25 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAIS |  | 276083.1 | 100% | 105134.63 | 38.08% | 112168.35 | 40.63% | 58780.13 | 21.29% | 0
TOTAIS ACUMULADOS |  | 276083.1 | 100% | 105134.63 | 38.08% | 217302.98 | 78.71% | 276083.1 | 100% |  |  | 0 |  | 0
Eng. Civil: José Airton Junho dos Reis
CREA: 56.250/D