MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: ARCO METÁLICO SOBRE A PONTE OLÍMPIO VILAS BOAS

CONCEIÇÃO DOS OUROS / MG

1

SUMÁRIO

1.	OBJETO	3

2.	LOCALIZAÇÃO	3

3.	DESCRIÇÃO DA OBRA	4

4.	NORMAS APLICÁVEIS	5

5.	MATERIAIS A SEREM EMPREGADOS	6

6.	DOCUMENTAÇÃO DE PROJETO	7

7.	ESCOPO DOS SERVIÇOS	7

8.	PRAZO DE EXECUÇÃO	8

9.	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	8

10.	ENTREGÁVEIS	9

11.	GARANTIA	9

2

# OBJETO

O presente Memorial Descritivo tem o objetivo de fornecer os elementos técnicos, especificações de materiais e a descrição dos serviços a serem realizados para a Construção do Arco Metálico sobre a Ponte Olímpio Vilas Boas, no Município de Conceição dos Ouros (MG).

# LOCALIZAÇÃO

A localização geográfica da ponte existente é a seguinte:

Latitude: 22°24’51.25”S

Longitude: 45°47’30.22”O

3

# DESCRIÇÃO DA OBRA

A obra consiste na construção de um arco metálico sobre a ponte Olímpio Vilas Boas e envolve a elaboração de Projeto Executivo, inclusive Memória de Cálculo, desenvolvido a partir do Projeto Básico mencionado no item 6 deste memorial, na fabricação de estruturas metálicas que compõem o arco, no transporte das estruturas metálicas até o local da obra e na montagem completa do arco sobre a referida ponte.

Para tal propósito deverão ser construídos dois arcos metálicos, apoiados nas cabeceiras da ponte (apoios principais) e em outros 4 (quatro) apoios intermediários (secundários) por meio de colunas metálicas.

Além dos apoios intermediários, faz parte do conjunto estrutural os contraventamentos transversais.

Numa das extremidades o arco metálico deverá ser montado sobre as bases por meio de uma articulação rígida, enquanto que na outra extremidade e por meio de uma articulação pivotada objetivando a dilatação/contração da estrutura metálica.

A estrutura dos arcos deverá ser conformada através de perfis dobrados, nos raios necessários, formando o banzo superior e o banzo inferior, ligados entre si por perfis laminados.

A estrutura deverá ser completada por chapas perfuradas, formando uma estrutura tipo caixão.

4

As extremidades dos arcos deverão ser reforçadas para suportar as forças atuantes sobre o conjunto estrutural.

As estruturas deverão ser galvanizadas à fogo (por imersão à quente) e deverão possuir saídas para água de chuva, não permitindo o acúmulo de água em nenhum ponto da estrutura metálica.

Os apoios para o conjunto estrutural são existentes.

# NORMAS APLICÁVEIS

Aplicam-se à construção do Arco Metálico as seguintes normas técnicas e especificações complementares:

4.1. NBR 6123/1988 – Forças devido ao Vento em Edificações;

4.2. NBR 8681/2003 – Ações e Segurança nas Estruturas – Procedimento;

4.3. NBR 6118/2014 – Projeto de Estruturas de Concreto;

4.4. NBR 8800/2008 – Projeto de Estruturas de Aço e Estruturas Mistas de Aço e Concreto de Edifícios;

4.5. NBR 6323/2016 – Galvanização por imersão à quente de produtos de aço e ferro fundido - Especificação;

4.6. NBR 6355/2012 – Perfis estruturais formados à frio – Padronização;

4.7. NBR 14762/2010 – Dimensionamento de estruturas de aço constituídas por perfis formados à frio;

4.8. AWS D1.1 – Structural Welding Code- Steel;

4.9. ASTM A325 – Standard Specification for high strength bolts for structural steel joints including suitable nuts and plain hardened washers;

4.10. ASTM A36 – Standard Specification for Carbon Structural Steel;

4.11. ASTM A572 – Standard Specification for Structural Steel;

5

4.12. NBR 16733/2019 – Esquemas de pintura para superfícies de aço galvanizado - Proteção anticorrosiva - Requisitos;

4.13. NBR 10991/1987 – Tinta de acabamento poliuretano alifático - Especificação;

# MATERIAIS A SEREM EMPREGADOS

Deverão ser aplicados materiais com as seguintes características:

5.1 PERFIS METÁLICOS PRINCIPAIS

- ASTM A-572 – Grau 50

5.2 PERFIS METÁLICOS SECUNDÁRIOS

- ASTM A-572 – Grau 50

5.3 CHAPAS DE AÇO

- ASTM A-36

5.4 PARAFUSOS

- ASTM A-325 – GALVANIZADOS À FOGO

5.5 GALVANIZAÇÃO

- Galvanização por imersão à quente com 70 micra.

Conforme NBR 6323/2016.

5.5 PINTURA DA ESTRUTURA

- Pintura em Poliuretano Acrílico Alifático (PU) em duas demãos, película final seca 120 micra, aderente a superfícies galvanizadas, na cor cinza metálico brilhante RAL 9022.

Todos os materiais empregados deverão ter os certificados de qualidade do fabricante.

6

# DOCUMENTAÇÃO DE PROJETO

A execução da obra deverá ser de acordo com os seguintes Projetos Básicos, ora fornecidos (ANEXO 1):

- PB-CO-ARCO METÁLICO-R01

- PB-CO-ARM-BLOCOS ARCO-R02

- PB-CO-LOC. CHUMBADORES ARCO-R01

As dimensões e distância das bases de concreto para fixação dos arcos deverão ser conferidas “in loco”, antes da elaboração do Projeto Executivo.

# ESCOPO DOS SERVIÇOS

A empresa contratada para a Construção do Arco Metálico deverá executar, dentre outros, os seguintes serviços e atividades:

  - Levantamento topográfico das bases existentes;

  - Demolição da argamassa aplicada sobre as bases existentes;

  - Limpeza e preparação dos chumbadores;

  - Elaboração do Projeto Executivo e Memória de Cálculo a partir dos dados levantados em Campo, compatível com o Projeto Básico fornecido;

  - Fabricação das estruturas metálicas;

  - Pré-montagem de todo o conjunto estrutural em fábrica;

  - Galvanização à fogo das estruturas metálicas na espessura mínima de 70 micra;

  - Pintura executada em fábrica, executada em PU com espessura seca final de 120 micra;

  - Transporte, descarga e armazenagem adequada de todos os elementos estruturais;

7

  - Demolição de concreto nas bases existentes, apicoamento e aplicação de graute para nivelamento das bases dos apoios principais e secundários.

  - Fornecimento de porcas, arruelas e parafusos (galvanizados à fogo);

  - Montagem de todos os elementos estruturais;

  - Torqueamento de todos os parafusos;

  - Retoque de pintura após montagem;

  - Fornecimento de equipamentos para a montagem das estruturas;

  - ART´s de cálculo, fabricação e montagem;

  - Instalações de Canteiro de Obra;

  - Mão-de-obra de execução e supervisão dos serviços;

  - Placas, cones e cavaletes para sinalização provisória de obra;

  - Fornecimento de desenhos “as built”;

  - Fornecimento de Data-book.

  - Todas as utilidades necessárias, tais como energia, ar comprimido, água, etc.

  - Todos os consumíveis para montagem das estruturas;

  - Todo e qualquer serviço para a completa construção do arco metálico.

  - Limpeza Final de obra.

# PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo de execução da obra é de 3 (três) meses, incluindo Projeto Executivo, Fabricação e Montagem.

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

O Cronograma Físico-Financeiro encontra-se no ANEXO 2.

A medição será mensal, sendo a primeira medição no 30º (trigésimo) dia a partir da Emissão da Ordem de Serviço.

8

Os serviços serão medidos, mensalmente, de acordo com a sua execução física, sendo os quantitativos medidos multiplicados pelos preços unitários, gerando assim a importância da medição mensal. A EAP (Estrutura Analítica do Projeto) previamente acordada entre as partes definirá os pesos das atividades a serem medidas.

# ENTREGÁVEIS

São os seguintes documentos entregáveis pela proponente:

  - DIÁRIO DE OBRA

  - PROJETO EXECUTIVO

  - MEMÓRIAS DE CÁLCULO

  - CERTIFICADO DE MATÉRIA-PRIMA E DEMAIS MATERIAIS EMPREGADOS NA OBRA

  - DESENHOS “AS BUILT”

  - DATA-BOOK

# GARANTIA

A garantia dos serviços e materiais deverá ser de 5 (cinco) anos conforme o Código Civil Brasileiro, exceto para aqueles materiais cuja natureza possuem garantias menores.

9

ANEXO 1

PROJETO BÁSICO

- PB-CO-ARCO METÁLICO-R01

- PB-CO-ARM-BLOCOS ARCO-R02

- PB-CO-LOC. CHUMBADORES ARCO-R01

ANEXO 2

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Conceição dos Ouros/MG, 17 de agosto de 2022.

___________________________________________

Engº. Civil: José Airton Junho dos Reis

CREA: 56.250/D