## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS Praça José Maria de Souza, 01 - Centro, CEP 37.548-000
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
Município: Conceição dos Ouros
Projeto: Pavimentação de estradas vicinais do município
Responsável Técnico: José Airton Junho dos Reis
Nº CREA/CAU: 56.250/D
Data: 29/03/2023
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
Item | Descrição | Valor dos Serviços |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Grandes Itens (Etapas da obra) | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1666.63 | 0.09049% | 1666.63 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
2 | DRENAGEM | 418813.32 | 22.74% | 83762.66 | 20% | 83762.66 | 20% | 62822 | 15% | 62822 | 15% | 62822 | 15% | 62822 | 15%
3 | PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO | 1421263.3 | 77.17% | 284252.66 | 20% | 284252.66 | 20% | 213189.5 | 15% | 213189.5 | 15% | 213189.5 | 15% | 213189.5 | 15%
4 |  |  | 0%
5 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
6 |  |  | 0% | 0
7 |  |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
8 |  |  | 0% | 0
9 |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
10 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
17 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
19 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
21 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
23 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
24 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
25 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAIS |  | 1841743.25 | 100% | 369681.95 | 20.07% | 368015.32 | 19.98% | 276011.49 | 14.99% | 276011.49 | 14.99% | 276011.49 | 14.99% | 276011.49 | 14.99%
TOTAIS ACUMULADOS |  | 1841743.25 | 100% | 369681.95 | 20.07% | 737697.28 | 40.05% | 1013708.77 | 55.04% | 1289720.26 | 70.03% | 1565731.76 | 85.01% | 1841743.25 | 100%
Carimbo e Assinatura do Responsável Técnico