## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS Praça José Maria de Souza, 01 - Centro, CEP 37.548-000
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DOS OUROS - MG |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | 305303.63 |  |  | DATA: 27/06/2023
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS |  |  | LOCAL: RUA PROFª MARIA INÊS GÓRIA, RUA VICENTE RODRIGUES DA SILVA, RUA JOSÉ JOAQUIM CAMPOS, RUA ADELIA PEREIRA DE FREITAS, RUA PROJETADA 1 e RUA PROJETADA 2, CONCEIÇÃO DOS OUROS/MG. |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 05 MESES
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 0.586% | 100%
|  |  | Financeiro | 1789.06 | 1789.06 | 0 | 0 | 0
2 |  | DRENAGEM | Físico % | 29.02% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
|  |  | Financeiro | 88585.8 | 17717.16 | 17717.16 | 17717.16 | 17717.16 | 17717.16
3 |  | PAVIMENTO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO | Físico % | 70.4% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
|  |  | Financeiro | 214928.77 | 42985.754 | 42985.754 | 42985.754 | 42985.754 | 42985.754
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Físico % | 0%
Financeiro
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 20.47% | 19.88% | 19.88% | 19.88% | 19.88% |  | 100%
|  |  | Financeiro | 305303.63 | 62491.974 | 60702.914 | 60702.914 | 60702.914 | 60702.914 |  | 305303.63
Observações: BDI 28,68%
| José Airton Junho dos Reis - Engenheiro Civil |  |  | CREA-MG : 56.250/D
Luís Fernando Rosa de Castro - Prefeito Municipal