## Planilha1 (hidden)
JJ PAVIMENTAÇÃO
PROPOSTA DE PREÇOS
01- Empresa: J.FRANCISCO DE CASTRO VIANA E CIA LTDA-EPP
02- CNPJ nº: 13.138.905/0001-74 |  |  |  | 03- Inscr.Estadual: 001.721.895.00-00
04- Endereço: Rua Francisco Ribeiro Alves, nº100 Fundos
05- Bairro: Chácara Josefina |  |  | Cidade/UF: Conceição dos Ouros(MG)
06- Fone: (35) 9 9900 5537 |  |  | E-mail: jjpavimentacao@yahoo.com.br
07- José Francisco da Fonseca Viana
08- Condições para pagamento: Conforme edital
09- Valor Global da proposta: R$647.553,17(Seiscentos e quarenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e
três reais e dezesete centavos) |  |  |  |  | 09.1- BDI aplicado:22,82.%
10- Validade da Proposta: 60 dias |  |  |  | 11- Prazo para entrega: Conforme edital.
12- Prazo de garantia: 5 (cinco) anos, contados da data do recebimento definitivo
12.1- Garantia Contratual: 5% (cinco por cento do valor proposto)
13- Conta corrente nº 222204-3 |  |  | 14- Banco: 756 - SICOOB |  |  | 15- Agência: 3169
Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submeteremos a todas as condições contida no edital
da Tomada de Preços nº008/2022 da Prefeitura Municipal de Gonçalves, cujo objeto é a execução de
obra de pavimentação em blocos de concreto em vias vicinais, neste município de Gonçalves/MG,
conforme especificações constantes no Projeto básico, anexo I do edital, incluindo o fornecimento de
materiais, equipamentos e mão de obra, não havendo discrepância entre quaisquer informações ou
documentos que dele façam parte, e que estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer
forma, incluir nos custos, assim como qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto,
assumindo total responsabilidade pelas informações, bem como pelos erros ou omissoes, contidas
tanto no formulário proposta, como em seus anexos.
Conceição dos Ouros(MG), 28 de Novembro de 2022.
____________________________________________
João Francisco de Castro Viana
Sócio JJ PAVIMENTAÇÃO
CPF nº: 118.032.646-67

## Planilha2
JJ PAVIMENTAÇÃO
MEDIÇÃO nº 03
MUNICÍPIO: CONCEIÇÃO DOS OUROS/MG | [6 empty] | DATA: 12/05/2026
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DOS OUROS/MG
ENDEREÇO: BAIRRO ROCHAS | [6 empty] | BDI: 20,73%%
DATA BASE SETOP: SINAPI 09/2025 (S/DESON), SICRO 01/2025 (S/DESON) | [6 empty] | PRAZO EXECUÇÃO: 90 DIAS
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 15/04/2026 A 12/05/2026
Item | Fonte/ Código | Descrição | Unid | Quant | Custo Unitário | Unitário com BDI (R$) | Valor total com BDI (R$)
|  | PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS |  |  |  | TOTAL | 164146.9843
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | SUBTOTAL | 5623.5068
1.1 | SINAPI - 103689 | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de mandeira. AF_03/2022 OS | M² | 6.48 | 506.75 | 611.7993 | 3964.4593
1.2 | SICRO - 4011209 | Regularização do subleito | M² | 1374.18 | 1 | 1.2073 | 1659.0475
2.0 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | SUBTOTAL | 115259.7398
2.1 | SINAPI - 92394 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25x25cm, espessura 8cm. AF_10/2022 | M² | 1236.76 | 76.78 | 92.6965 | 114643.3159
2.2 | SICRO - 5901640 | Transporte com caminhao basculante com caçamba estanque com capacidade de 14m³ - rodovia pavimentada. | TxKM | 593.65 | 0.86007 | 1.0384 | 616.4239
3.0 |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  |  | SUBTOTAL | 43263.7377
3.1 | SINAPI - 94287 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30cm de base X 10cm de altura. AF_01/2024. | M | 458.06 | 25.4991 | 30.7851 | 14101.4062
3.2 | SINAPI - 94273 | Assentamento de Guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30cm (Comprimento x base inferior x base superior x altura). AF_01/2024 | M | 483.1 | 50 | 60.365 | 29162.3315
Conceição dos Ouros(MG), 12 de Maio de 2026.
___________________________________________
João Francisco de Castro Viana
Eng. Civil CREA/MG 222166/D

## Planilha3 (hidden)
JJ PAVIMENTAÇÃO
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
MUNICÍPIO: GONÇALVES/MG | [6 empty] | DATA: 28/11/2022
OBRA: CALÇAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO | [6 empty] | BDI: 22,82%
DATA: NOVEMBRO DE 2022 | [6 empty] | ISS=4,00%
REF: SEINFRA SUL 06-2022 E SINAPI MG 09-2022 (ambas sem desoneração)
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MêS 4
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 1% | 100%
|  | Financeiro | 1534.32 | 1534.32
2 | SERVIÇOS PARA CALÇAMENTO | Físico % | 99% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Financeiro | 656939.76 | 164234.94 | 164234.94 | 164234.94 | 164234.94
| TOTAL | Físico % | 100% | 25.17% | 24.94% | 24.94% | 24.94%
|  | Financeiro | 658474.08 | 165769.26 | 164234.94 | 164234.94 | 164234.94
Conceição dos Ouros(MG), 28 de Novembro de 2022.
___________________________________________
João Francisco de Castro Viana
Sócio JJ PAVIMENTAÇÃO
CPF: 118.032.646-67

## Plan1
|  | quantitativos licitação | med 1 | med 2 | med 3
1.1 | placa | 6.48 |  |  | 6.48
1.2 | reg. | 2874.18 | 600 | 900 | 1374.178
2.1 | calç. | 2586.76 | 540 | 810 | 1236.762
2.2 | transp. | 1241.65 | 259.2 | 388.8 | 593.6548
3.1 | sarj. | 958.06 | 200 | 300 | 458.06
3.2 | meio-fio | 983.1 | 200 | 300 | 483.1 | incluso travamentos