## 2 medição aditivo
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS
MUNICÍPIO: CONCEIÇÃO DOS OUROS/MG
OBRA: REFORMA DO CINE OUROS
END.: AVENIDA CORONEL DOMINGOS ROSA, Nº. 45. CENTRO
2ª MEDIÇÃO DA PLANILHA DE ADITIVO DE SERVIÇOS
DATA: | 2026-06-15 | [5 empty] | BDI: | 26.44%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | CUSTO UNITÁRIO (R$) | CUSTO COM DESCONTO | UNITÁRIO COM BDI (R$) | VALOR TOTAL COM BDI (R$) | medido 3 medição | 1 medição | soma | QUANT
|  | TOTAL TTENS NÃO CONTEMPLADOS EM PLANILHA |  |  |  | 0.8972 |  | 32262.58
GRANITO
1 | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025 | m2 |  | 732.7 | 657.3784 | 831.19 | 0 |  | 7.8 | 7.8 | 7.8
2 | 98685 | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 - ALTURA 15CM | ml |  | 69.33 | 62.2029 | 78.65 | 0 |  | 18.975 | 18.975 | 18.975
3 | ED-21627 | RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO DE ESPESSURA, EXCLUSIVE REJUNTAMENTO (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) H=30cm | ml |  | 49.14 | 44.0884 | 55.75 | 0 |  | 18 | 18 | 18
4 | ED-22016 | PEITORIL EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, INCLUSIVE POLIMENTO DE ESPESSURA (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) | m2 |  | 325.23 | 291.7964 | 368.95 | 0 |  | 1.08 | 1.08 | 1.08
5 | ED-48342 | FURO DE BOJO EM BANCADA DE GRANITO/MÁRMORE, INCLUSIVE COLAGEM COM MASSA PLÁSTICA | pç |  | 130.38 | 116.9769 | 147.91 | 0 |  | 5 | 5 | 5
6 | ED-21596 | FIXAÇÃO DE CONSOLE EM METALON (50X30)MM, EM ALVENARIA, PARA APOIO DE BANCADA/PRATELEIRA, INCLUSIVE ARGAMASSA | m |  | 25.21 | 22.6184 | 28.6 | 0 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5
|  | REVESTIMENTO |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
7 | 104596 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE | m2 |  | 140.96 | 126.4693 | 159.91 | 0 |  | 31.16 | 31.16 | 31.16
|  | FORRO |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
8 | ED-49685 | FORRO EM PLACA DE GESSO LISO, DIMENSÃO (60X60)CM, COM FIXAÇÃO DO TIPO ARAMADO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO | m2 |  | 78.73 | 70.6366 | 89.31 | 0 | 23.29 |  | 23.29 | 23.29
9 | ED-28454 | PERFIL TABICA GALVANIZADO, TIPO LISA, COM ACABAMENTO EM PINTURA, NA COR BRANCA, PARA FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | ml |  | 18.21 | 16.338 | 20.66 | 0 | 35 |  | 35 | 35
10 | 104719 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | m2 |  | 179.95 | 161.4511 | 204.14 | 0 | 1.6 |  | 1.6 | 1.6
|  | ESQUADRIAS | [8 empty] | 0
11 | cotação | JANELA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 8MM JATEADO - 3,05X0,85 | UNID | 8 | 1635 | 1466.922 | 1854.78 | 14838.24 |  |  | 0 | 8
12 | cotação | JANELA MAXIMO-AR 80X60CM VIDRO TEMPERADO JATEADO | UNID | 4 | 376 | 337.3472 | 426.54 | 1706.16 |  |  | 0 | 4
13 | cotação | JANELA MAXIMO-AR 100X60CM VIDRO TEMPERADO JATEADO | UNID | 1 | 423 | 379.5156 | 479.86 | 479.86 |  |  | 0 | 1
14 | cotação | PORTA DE VIDRO TEMPERADO JATEADO 90X210CM | UNID | 1 | 1234 | 1107.1448 | 1399.87 | 1399.87 |  |  | 0 | 1
15 | cotação | PORTA DE VIDRO TEMPERADO JATEADO 80X210CM | UNID | 4 | 1115 | 1000.378 | 1264.88 | 5059.52 |  |  | 0 | 4
16 | cotação | PORTA DE VIDRO TEMPERADO JATEADO 55X150CM | UNID | 4 | 636 | 570.6192 | 721.49 | 2885.96 |  |  | 0 | 4
|  | LOUÇAS E ACESSÓRIOS | [8 empty] | 0
17 | 10.41.07 | VASO SANITÁRIO ESPECIAL DECA P510 SEM ABERTURA E ASSENTO OU EQUIVALENTE | UNID | 1 | 1557.89 | 1397.7389 | 1767.3 | 1767.3 |  |  | 0 | 1
18 | 86874 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID | 1 | 565.49 | 507.3576 | 641.5 | 641.5 |  |  | 0 | 1
19 | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UNID |  | 159.78 | 143.3546 | 181.26 | 0 |  | 5 | 5 | 5
20 | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID | 1 | 100.96 | 90.5813 | 114.53 | 114.53 |  |  | 0 | 1
21 | ED-50323 | TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE | UNID | 1 | 57.24 | 51.3557 | 64.93 | 64.93 |  |  | 0 | 1
22 | 10.25.17 | VÁLVULA PARA TANQUE 1 1/4" 1606 DARLIFLEX CROMADA/EQUIVALENTE | UNID | 1 | 48.33 | 43.3617 | 54.83 | 54.83 |  |  | 0 | 1
23 | 10.25.13 | VÁLVULA PARA LAVATÓRIO 1601 FABRIMAR/EQUIVALENTE | UNID | 5 | 46.41 | 41.6391 | 52.65 | 263.25 |  |  | 0 | 5
24 | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID | 7 | 14.35 | 12.8748 | 16.28 | 113.96 |  |  | 0 | 7
25 | 10.41.09 | ASSENTO SANITÁRIO TONDO VOGUE PLUS/EQUIVALENTE | UNID | 5 | 179.54 | 161.0833 | 203.67 | 1018.35 |  |  | 0 | 5
26 | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UNID | 2 | 362.43 | 325.1722 | 411.15 | 822.3 |  |  | 0 | 2
27 | 106766 | DISPENSER DE PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 | UNID | 6 | 65.52 | 58.7845 | 74.33 | 445.98 |  |  | 0 | 6
28 | 106765 | DISPENSER DE PLÁSTICO PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 | UNID | 4 | 65.52 | 58.7845 | 74.33 | 297.32 |  |  | 0 | 4
29 | ED-48155 | DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL OU SABONETE LÍQUIDO, EM PLÁSTICO, CAPACIDADE RESERVATÓRIO 800ML, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UNID | 4 | 63.63 | 57.0888 | 72.18 | 288.72 |  |  | 0 | 4
0
|  | TOTAL ITENS CONTEMPLADOS EM PLANILHA | [5 empty] | 2041.57 |  |  | 0
|  | VEDAÇÃO | [8 empty] | 0
2.5 | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) , ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M2 |  | 33.1515 |  | 41.92 | 0 | 111.45 |  | 111.45 | 111.45
|  | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA | [8 empty] | 0
4.4 | ED-50224 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA (PIA E TANQUE) | UN. |  | 196.7111 |  | 248.72 | 0 | 3 |  | 3 | 3
4.6 | ED-50221 | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UN |  | 123.6342 |  | 156.32 | 0 | 1 |  | 1 | 1
|  | PISOS E AZULEJOS | [5 empty] | 0 |  |  | 0
5.3 | ED-50568 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M2 |  | 39.746 |  | 50.25 | 0 | 11.51 |  | 11.51 | 11.51
5.5 | ED-50571 | PISO EM CONCRETO PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA COM FCK DE 13,5MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 8CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | M2 |  | 80.3801 |  | 101.63 | 0 | 11.51 |  | 11.51 | 11.51
|  | LOUÇAS E METAIS | [5 empty] | 0 |  |  | 0
9.1 | ED-50297 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO | UN | 2 | 509.4481 |  | 644.15 | 1288.3 |  |  | 0 | 2
9.2 | ED-50329 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO | UN | 3 | 198.5862 |  | 251.09 | 753.27 |  |  | 0 | 3
0
|  | ITENS PLANILHADOS A SEREM COMPENSADOS | [5 empty] | 6390.538 |  |  | 0
6.2 | ED-49592 | MARCO DE MADEIRA, DIMENSÃO (90X210)CM, LARGURA DE 14CM, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FOLHA DE PORTA, FERRAGENS E PINTURA/VERNIZ | UN |  | 311.7321 |  | 394.15 |  | 4 |  | 4 | 4
6.3 | ED-49588 | FOLHA DE PORTA EM MADEIRA, DIMENSÃO (90X210)CM, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE MARCO, FERRAGENS E PINTURA/VERNIZ | UN |  | 308.251 |  | 389.75 |  | 4 |  | 4 | 4
6.4 | ED-51159 | VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 8MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | M2 | 15.4 | 328.1958 |  | 414.97 | 6390.538 | 2.3 |  | 2.3 | 17.7
6.5 | ED-51160 | VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 10MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | M2 |  | 401.488 |  | 507.64 |  | 8 |  | 8 | 8
6.6 | ED-49700 | FECHADURA TIPO INTERNA (GORGE), GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 40MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES | UN |  | 101.904 |  | 128.85 |  | 4 |  | 4 | 4
6.7 | ED-49697 | DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3"X2.1/2"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UN |  | 21.5507 |  | 27.25 |  | 12 |  | 12 | 12
9.6 | ED-50277 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (465X330X115MM), NÚMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO | UN |  | 384.5399 |  | 486.21 |  | 3 |  | 3 | 3
|  | TOTAL DA MEDIÇÃO | [5 empty] | 27913.612 |  |  | 0

## 1 medição aditivo
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS
MUNICÍPIO: CONCEIÇÃO DOS OUROS/MG
OBRA: REFORMA DO CINE OUROS
END.: AVENIDA CORONEL DOMINGOS ROSA, Nº. 45. CENTRO
1ª MEDIÇÃO DA PLANILHA DE ADITIVO DE SERVIÇOS
DATA: | 2026-05-15 | [5 empty] | BDI: | 26.44%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | CUSTO UNITÁRIO (R$) | CUSTO COM DESCONTO | UNITÁRIO COM BDI (R$) | VALOR TOTAL COM BDI (R$) | QUANT
|  | TOTAL TTENS NÃO CONTEMPLADOS EM PLANILHA |  |  |  | 0.8972 |  | 16049.1773
GRANITO
1 | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025 | m2 | 7.8 | 732.7 | 657.3784 | 831.19 | 6483.282 | 7.8
2 | 98685 | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 - ALTURA 15CM | ml | 18.975 | 69.33 | 62.2029 | 78.65 | 1492.3838 | 18.975
3 | ED-21627 | RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO DE ESPESSURA, EXCLUSIVE REJUNTAMENTO (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) H=30cm | ml | 18 | 49.14 | 44.0884 | 55.75 | 1003.5 | 18
4 | ED-22016 | PEITORIL EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, INCLUSIVE POLIMENTO DE ESPESSURA (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) | m2 | 1.08 | 325.23 | 291.7964 | 368.95 | 398.466 | 1.08
5 | ED-48342 | FURO DE BOJO EM BANCADA DE GRANITO/MÁRMORE, INCLUSIVE COLAGEM COM MASSA PLÁSTICA | pç | 5 | 130.38 | 116.9769 | 147.91 | 739.55 | 5
6 | ED-21596 | FIXAÇÃO DE CONSOLE EM METALON (50X30)MM, EM ALVENARIA, PARA APOIO DE BANCADA/PRATELEIRA, INCLUSIVE ARGAMASSA | m | 1.5 | 25.21 | 22.6184 | 28.6 | 42.9 | 1.5
|  | REVESTIMENTO |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 104596 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE | m2 | 31.16 | 140.96 | 126.4693 | 159.91 | 4982.7956 | 31.16
|  | FORRO |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | ED-49685 | FORRO EM PLACA DE GESSO LISO, DIMENSÃO (60X60)CM, COM FIXAÇÃO DO TIPO ARAMADO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO | m2 |  | 78.73 | 70.6366 | 89.31 | 0 | 23.29
9 | ED-28454 | PERFIL TABICA GALVANIZADO, TIPO LISA, COM ACABAMENTO EM PINTURA, NA COR BRANCA, PARA FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | ml |  | 18.21 | 16.338 | 20.66 | 0 | 35
10 | 104719 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | m2 |  | 179.95 | 161.4511 | 204.14 | 0 | 1.6
ESQUADRIAS
11 | cotação | JANELA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 8MM JATEADO - 3,05X0,85 | UNID |  | 1635 | 1466.922 | 1854.78 | 0 | 8
12 | cotação | JANELA MAXIMO-AR 80X60CM VIDRO TEMPERADO JATEADO | UNID |  | 376 | 337.3472 | 426.54 | 0 | 4
13 | cotação | JANELA MAXIMO-AR 100X60CM VIDRO TEMPERADO JATEADO | UNID |  | 423 | 379.5156 | 479.86 | 0 | 1
14 | cotação | PORTA DE VIDRO TEMPERADO JATEADO 90X210CM | UNID |  | 1234 | 1107.1448 | 1399.87 | 0 | 1
15 | cotação | PORTA DE VIDRO TEMPERADO JATEADO 80X210CM | UNID |  | 1115 | 1000.378 | 1264.88 | 0 | 4
16 | cotação | PORTA DE VIDRO TEMPERADO JATEADO 55X150CM | UNID |  | 636 | 570.6192 | 721.49 | 0 | 4
LOUÇAS E ACESSÓRIOS
17 | 10.41.07 | VASO SANITÁRIO ESPECIAL DECA P510 SEM ABERTURA E ASSENTO OU EQUIVALENTE | UNID |  | 1557.89 | 1397.7389 | 1767.3 | 0 | 1
18 | 86874 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID |  | 565.49 | 507.3576 | 641.5 | 0 | 1
19 | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UNID | 5 | 159.78 | 143.3546 | 181.26 | 906.3 | 5
20 | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID |  | 100.96 | 90.5813 | 114.53 | 0 | 1
21 | ED-50323 | TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE | UNID |  | 57.24 | 51.3557 | 64.93 | 0 | 1
22 | 10.25.17 | VÁLVULA PARA TANQUE 1 1/4" 1606 DARLIFLEX CROMADA/EQUIVALENTE | UNID |  | 48.33 | 43.3617 | 54.83 | 0 | 1
23 | 10.25.13 | VÁLVULA PARA LAVATÓRIO 1601 FABRIMAR/EQUIVALENTE | UNID |  | 46.41 | 41.6391 | 52.65 | 0 | 5
24 | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID |  | 14.35 | 12.8748 | 16.28 | 0 | 7
25 | 10.41.09 | ASSENTO SANITÁRIO TONDO VOGUE PLUS/EQUIVALENTE | UNID |  | 179.54 | 161.0833 | 203.67 | 0 | 5
26 | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UNID |  | 362.43 | 325.1722 | 411.15 | 0 | 2
27 | 106766 | DISPENSER DE PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 | UNID |  | 65.52 | 58.7845 | 74.33 | 0 | 6
28 | 106765 | DISPENSER DE PLÁSTICO PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 | UNID |  | 65.52 | 58.7845 | 74.33 | 0 | 4
29 | ED-48155 | DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL OU SABONETE LÍQUIDO, EM PLÁSTICO, CAPACIDADE RESERVATÓRIO 800ML, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UNID |  | 63.63 | 57.0888 | 72.18 | 0 | 4
|  | TOTAL ITENS CONTEMPLADOS EM PLANILHA | [5 empty] | 0
VEDAÇÃO
2.5 | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) , ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M2 |  | 33.1515 |  | 41.92 | 0 | 111.45
INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA
4.4 | ED-50224 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA (PIA E TANQUE) | UN. |  | 196.7111 |  | 248.72 | 0 | 3
4.6 | ED-50221 | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UN |  | 123.6342 |  | 156.32 | 0 | 1
|  | PISOS E AZULEJOS | [5 empty] | 0
5.3 | ED-50568 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M2 |  | 39.746 |  | 50.25 | 0 | 11.51
5.5 | ED-50571 | PISO EM CONCRETO PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA COM FCK DE 13,5MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 8CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | M2 |  | 80.3801 |  | 101.63 | 0 | 11.51
|  | LOUÇAS E METAIS | [5 empty] | 0
9.1 | ED-50297 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO | UN |  | 509.4481 |  | 644.15 | 0 | 2
9.2 | ED-50329 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO | UN |  | 198.5862 |  | 251.09 | 0 | 3
|  | ITENS PLANILHADOS A SEREM COMPENSADOS | [5 empty] | 0
6.2 | ED-49592 | MARCO DE MADEIRA, DIMENSÃO (90X210)CM, LARGURA DE 14CM, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FOLHA DE PORTA, FERRAGENS E PINTURA/VERNIZ | UN |  | 311.7321 |  | 394.15 |  | 4
6.3 | ED-49588 | FOLHA DE PORTA EM MADEIRA, DIMENSÃO (90X210)CM, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE MARCO, FERRAGENS E PINTURA/VERNIZ | UN |  | 308.251 |  | 389.75 |  | 4
6.4 | ED-51159 | VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 8MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | M2 |  | 328.1958 |  | 414.97 |  | 17.7
6.5 | ED-51160 | VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 10MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | M2 |  | 401.488 |  | 507.64 |  | 8
6.6 | ED-49700 | FECHADURA TIPO INTERNA (GORGE), GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 40MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES | UN |  | 101.904 |  | 128.85 |  | 4
6.7 | ED-49697 | DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3"X2.1/2"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UN |  | 21.5507 |  | 27.25 |  | 12
9.6 | ED-50277 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (465X330X115MM), NÚMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO | UN |  | 384.5399 |  | 486.21 |  | 3
|  | TOTAL A SER ADITIVADO | [5 empty] | 16049.1773

## Aditivo na 3 medição
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS
MUNICÍPIO: CONCEIÇÃO DOS OUROS/MG
OBRA: REFORMA DO CINE OUROS
END.: AVENIDA CORONEL DOMINGOS ROSA, Nº. 45. CENTRO
PLANILHA DE ADITIVO DE SERVIÇOS
DATA: | 2026-04-15 | [5 empty] | BDI: | 26.44%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | CUSTO UNITÁRIO (R$) | CUSTO COM DESCONTO | UNITÁRIO COM BDI (R$) | VALOR TOTAL COM BDI (R$) | QUANT
|  | TOTAL TTENS NÃO CONTEMPLADOS EM PLANILHA |  |  |  | 0.8972 |  | 3129.7539
GRANITO
1 | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025 | m2 |  | 732.7 | 657.3784 | 831.19 | 0 | 7.8
2 | 98685 | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 - ALTURA 15CM | ml |  | 69.33 | 62.2029 | 78.65 | 0 | 18.975
3 | ED-21627 | RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO DE ESPESSURA, EXCLUSIVE REJUNTAMENTO (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) H=30cm | ml |  | 49.14 | 44.0884 | 55.75 | 0 | 18
4 | ED-22016 | PEITORIL EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, INCLUSIVE POLIMENTO DE ESPESSURA (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) | m2 |  | 325.23 | 291.7964 | 368.95 | 0 | 1.08
5 | ED-48342 | FURO DE BOJO EM BANCADA DE GRANITO/MÁRMORE, INCLUSIVE COLAGEM COM MASSA PLÁSTICA | pç |  | 130.38 | 116.9769 | 147.91 | 0 | 5
6 | ED-21596 | FIXAÇÃO DE CONSOLE EM METALON (50X30)MM, EM ALVENARIA, PARA APOIO DE BANCADA/PRATELEIRA, INCLUSIVE ARGAMASSA | m |  | 25.21 | 22.6184 | 28.6 | 0 | 1.5
|  | REVESTIMENTO |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 104596 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE | m2 |  | 140.96 | 126.4693 | 159.91 | 0 | 31.16
|  | FORRO |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | ED-49685 | FORRO EM PLACA DE GESSO LISO, DIMENSÃO (60X60)CM, COM FIXAÇÃO DO TIPO ARAMADO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO | m2 | 23.29 | 78.73 | 70.6366 | 89.31 | 2080.0299 | 23.29
9 | ED-28454 | PERFIL TABICA GALVANIZADO, TIPO LISA, COM ACABAMENTO EM PINTURA, NA COR BRANCA, PARA FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | ml | 35 | 18.21 | 16.338 | 20.66 | 723.1 | 35
10 | 104719 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | m2 | 1.6 | 179.95 | 161.4511 | 204.14 | 326.624 | 1.6
ESQUADRIAS
11 | cotação | JANELA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 8MM JATEADO - 3,05X0,85 | UNID |  | 1635 | 1466.922 | 1854.78 | 0 | 8
12 | cotação | JANELA MAXIMO-AR 80X60CM VIDRO TEMPERADO JATEADO | UNID |  | 376 | 337.3472 | 426.54 | 0 | 4
13 | cotação | JANELA MAXIMO-AR 100X60CM VIDRO TEMPERADO JATEADO | UNID |  | 423 | 379.5156 | 479.86 | 0 | 1
14 | cotação | PORTA DE VIDRO TEMPERADO JATEADO 90X210CM | UNID |  | 1234 | 1107.1448 | 1399.87 | 0 | 1
15 | cotação | PORTA DE VIDRO TEMPERADO JATEADO 80X210CM | UNID |  | 1115 | 1000.378 | 1264.88 | 0 | 4
16 | cotação | PORTA DE VIDRO TEMPERADO JATEADO 55X150CM | UNID |  | 636 | 570.6192 | 721.49 | 0 | 4
LOUÇAS E ACESSÓRIOS
17 | 10.41.07 | VASO SANITÁRIO ESPECIAL DECA P510 SEM ABERTURA E ASSENTO OU EQUIVALENTE | UNID |  | 1557.89 | 1397.7389 | 1767.3 | 0 | 1
18 | 86874 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID |  | 565.49 | 507.3576 | 641.5 | 0 | 1
19 | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UNID |  | 159.78 | 143.3546 | 181.26 | 0 | 5
20 | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID |  | 100.96 | 90.5813 | 114.53 | 0 | 1
21 | ED-50323 | TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE | UNID |  | 57.24 | 51.3557 | 64.93 | 0 | 1
22 | 10.25.17 | VÁLVULA PARA TANQUE 1 1/4" 1606 DARLIFLEX CROMADA/EQUIVALENTE | UNID |  | 48.33 | 43.3617 | 54.83 | 0 | 1
23 | 10.25.13 | VÁLVULA PARA LAVATÓRIO 1601 FABRIMAR/EQUIVALENTE | UNID |  | 46.41 | 41.6391 | 52.65 | 0 | 5
24 | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID |  | 14.35 | 12.8748 | 16.28 | 0 | 7
25 | 10.41.09 | ASSENTO SANITÁRIO TONDO VOGUE PLUS/EQUIVALENTE | UNID |  | 179.54 | 161.0833 | 203.67 | 0 | 5
26 | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UNID |  | 362.43 | 325.1722 | 411.15 | 0 | 2
27 | 106766 | DISPENSER DE PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 | UNID |  | 65.52 | 58.7845 | 74.33 | 0 | 6
28 | 106765 | DISPENSER DE PLÁSTICO PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 | UNID |  | 65.52 | 58.7845 | 74.33 | 0 | 4
29 | ED-48155 | DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL OU SABONETE LÍQUIDO, EM PLÁSTICO, CAPACIDADE RESERVATÓRIO 800ML, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UNID |  | 63.63 | 57.0888 | 72.18 | 0 | 4
|  | TOTAL ITENS CONTEMPLADOS EM PLANILHA | [5 empty] | 7322.6028
VEDAÇÃO
2.5 | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) , ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M2 | 111.45 | 33.1515 |  | 41.92 | 4671.984 | 111.45
INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA
4.4 | ED-50224 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA (PIA E TANQUE) | UN. | 3 | 196.7111 |  | 248.72 | 746.16 | 3
4.6 | ED-50221 | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UN | 1 | 123.6342 |  | 156.32 | 156.32 | 1
|  | PISOS E AZULEJOS | [5 empty] | 0
5.3 | ED-50568 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M2 | 11.51 | 39.746 |  | 50.25 | 578.3775 | 11.51
5.5 | ED-50571 | PISO EM CONCRETO PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA COM FCK DE 13,5MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 8CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | M2 | 11.51 | 80.3801 |  | 101.63 | 1169.7613 | 11.51
|  | LOUÇAS E METAIS | [5 empty] | 0
9.1 | ED-50297 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO | UN |  | 509.4481 |  | 644.15 | 0 | 2
9.2 | ED-50329 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO | UN |  | 198.5862 |  | 251.09 | 0 | 3
|  | ITENS PLANILHADOS A SEREM COMPENSADOS | [5 empty] | 10452.181
6.2 | ED-49592 | MARCO DE MADEIRA, DIMENSÃO (90X210)CM, LARGURA DE 14CM, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FOLHA DE PORTA, FERRAGENS E PINTURA/VERNIZ | UN | 4 | 311.7321 |  | 394.15 | 1576.6 | 4
6.3 | ED-49588 | FOLHA DE PORTA EM MADEIRA, DIMENSÃO (90X210)CM, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE MARCO, FERRAGENS E PINTURA/VERNIZ | UN | 4 | 308.251 |  | 389.75 | 1559 | 4
6.4 | ED-51159 | VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 8MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | M2 | 2.3 | 328.1958 |  | 414.97 | 954.431 | 17.7
6.5 | ED-51160 | VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 10MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | M2 | 8 | 401.488 |  | 507.64 | 4061.12 | 8
6.6 | ED-49700 | FECHADURA TIPO INTERNA (GORGE), GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 40MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES | UN | 4 | 101.904 |  | 128.85 | 515.4 | 4
6.7 | ED-49697 | DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3"X2.1/2"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UN | 12 | 21.5507 |  | 27.25 | 327 | 12
9.6 | ED-50277 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (465X330X115MM), NÚMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO | UN | 3 | 384.5399 |  | 486.21 | 1458.63 | 3
|  | TOTAL A SER ADITIVADO | [5 empty] | 0.1757

## Itens a ser aditivado DESCONTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS
MUNICÍPIO: CONCEIÇÃO DOS OUROS/MG
OBRA: REFORMA DO CINE OUROS
END.: AVENIDA CORONEL DOMINGOS ROSA, Nº. 45. CENTRO
PLANILHA DE ADITIVO DE SERVIÇOS
DATA: | 2026-03-27 | [5 empty] | BDI: | 26.44%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | CUSTO UNITÁRIO (R$) | CUSTO COM DESCONTO | UNITÁRIO COM BDI (R$) | VALOR TOTAL COM BDI (R$)
|  | TOTAL TTENS NÃO CONTEMPLADOS EM PLANILHA |  |  |  | 0.8972 |  | 51441.5113
GRANITO
1 | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025 | m2 | 7.8 | 732.7 | 657.3784 | 831.19 | 6483.282
2 | 98685 | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 - ALTURA 15CM | ml | 18.975 | 69.33 | 62.2029 | 78.65 | 1492.3838
3 | ED-21627 | RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO DE ESPESSURA, EXCLUSIVE REJUNTAMENTO (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) H=30cm | ml | 18 | 49.14 | 44.0884 | 55.75 | 1003.5
4 | ED-22016 | PEITORIL EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, INCLUSIVE POLIMENTO DE ESPESSURA (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) | m2 | 1.08 | 325.23 | 291.7964 | 368.95 | 398.466
5 | ED-48342 | FURO DE BOJO EM BANCADA DE GRANITO/MÁRMORE, INCLUSIVE COLAGEM COM MASSA PLÁSTICA | pç | 5 | 130.38 | 116.9769 | 147.91 | 739.55
6 | ED-21596 | FIXAÇÃO DE CONSOLE EM METALON (50X30)MM, EM ALVENARIA, PARA APOIO DE BANCADA/PRATELEIRA, INCLUSIVE ARGAMASSA | m | 1.5 | 25.21 | 22.6184 | 28.6 | 42.9
|  | REVESTIMENTO |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 104596 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE | m2 | 31.16 | 140.96 | 126.4693 | 159.91 | 4982.7956
|  | FORRO |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | ED-49685 | FORRO EM PLACA DE GESSO LISO, DIMENSÃO (60X60)CM, COM FIXAÇÃO DO TIPO ARAMADO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO | m2 | 23.29 | 78.73 | 70.6366 | 89.31 | 2080.0299
9 | ED-28454 | PERFIL TABICA GALVANIZADO, TIPO LISA, COM ACABAMENTO EM PINTURA, NA COR BRANCA, PARA FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | ml | 35 | 18.21 | 16.338 | 20.66 | 723.1
10 | 104719 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | m2 | 1.6 | 179.95 | 161.4511 | 204.14 | 326.624
ESQUADRIAS
11 | cotação | JANELA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 8MM JATEADO - 3,05X0,85 | UNID | 8 | 1635 | 1466.922 | 1854.78 | 14838.24
12 | cotação | JANELA MAXIMO-AR 80X60CM VIDRO TEMPERADO JATEADO | UNID | 4 | 376 | 337.3472 | 426.54 | 1706.16
13 | cotação | JANELA MAXIMO-AR 100X60CM VIDRO TEMPERADO JATEADO | UNID | 1 | 423 | 379.5156 | 479.86 | 479.86
14 | cotação | PORTA DE VIDRO TEMPERADO JATEADO 90X210CM | UNID | 1 | 1234 | 1107.1448 | 1399.87 | 1399.87
15 | cotação | PORTA DE VIDRO TEMPERADO JATEADO 80X210CM | UNID | 4 | 1115 | 1000.378 | 1264.88 | 5059.52
16 | cotação | PORTA DE VIDRO TEMPERADO JATEADO 55X150CM | UNID | 4 | 636 | 570.6192 | 721.49 | 2885.96
LOUÇAS E ACESSÓRIOS
17 | 10.41.07 | VASO SANITÁRIO ESPECIAL DECA P510 SEM ABERTURA E ASSENTO OU EQUIVALENTE | UNID | 1 | 1557.89 | 1397.7389 | 1767.3 | 1767.3
18 | 86874 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID | 1 | 565.49 | 507.3576 | 641.5 | 641.5
19 | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UNID | 5 | 159.78 | 143.3546 | 181.26 | 906.3
20 | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID | 1 | 100.96 | 90.5813 | 114.53 | 114.53
21 | ED-50323 | TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE | UNID | 1 | 57.24 | 51.3557 | 64.93 | 64.93
22 | 10.25.17 | VÁLVULA PARA TANQUE 1 1/4" 1606 DARLIFLEX CROMADA/EQUIVALENTE | UNID | 1 | 48.33 | 43.3617 | 54.83 | 54.83
23 | 10.25.13 | VÁLVULA PARA LAVATÓRIO 1601 FABRIMAR/EQUIVALENTE | UNID | 5 | 46.41 | 41.6391 | 52.65 | 263.25
24 | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID | 7 | 14.35 | 12.8748 | 16.28 | 113.96
25 | 10.41.09 | ASSENTO SANITÁRIO TONDO VOGUE PLUS/EQUIVALENTE | UNID | 5 | 179.54 | 161.0833 | 203.67 | 1018.35
26 | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UNID | 2 | 362.43 | 325.1722 | 411.15 | 822.3
27 | 106766 | DISPENSER DE PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 | UNID | 6 | 65.52 | 58.7845 | 74.33 | 445.98
28 | 106765 | DISPENSER DE PLÁSTICO PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 | UNID | 4 | 65.52 | 58.7845 | 74.33 | 297.32
29 | ED-48155 | DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL OU SABONETE LÍQUIDO, EM PLÁSTICO, CAPACIDADE RESERVATÓRIO 800ML, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UNID | 4 | 63.63 | 57.0888 | 72.18 | 288.72
|  | TOTAL ITENS CONTEMPLADOS EM PLANILHA | [5 empty] | 9364.1728
VEDAÇÃO
2.5 | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) , ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M2 | 111.45 | 33.1515 |  | 41.92 | 4671.984
INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA
4.4 | ED-50224 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA (PIA E TANQUE) | UN. | 3 | 196.7111 |  | 248.72 | 746.16
4.6 | ED-50221 | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UN | 1 | 123.6342 |  | 156.32 | 156.32
|  | PISOS E AZULEJOS | [5 empty] | 0
5.3 | ED-50568 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M2 | 11.51 | 39.746 |  | 50.25 | 578.3775
5.5 | ED-50571 | PISO EM CONCRETO PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA COM FCK DE 13,5MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 8CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | M2 | 11.51 | 80.3801 |  | 101.63 | 1169.7613
|  | LOUÇAS E METAIS | [5 empty] | 0
9.1 | ED-50297 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO | UN | 2 | 509.4481 |  | 644.15 | 1288.3
9.2 | ED-50329 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO | UN | 3 | 198.5862 |  | 251.09 | 753.27
|  | ITENS PLANILHADOS A SEREM COMPENSADOS | [5 empty] | 16842.72
6.2 | ED-49592 | MARCO DE MADEIRA, DIMENSÃO (90X210)CM, LARGURA DE 14CM, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FOLHA DE PORTA, FERRAGENS E PINTURA/VERNIZ | UN | 4 | 311.7321 |  | 394.15 | 1576.6
6.3 | ED-49588 | FOLHA DE PORTA EM MADEIRA, DIMENSÃO (90X210)CM, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE MARCO, FERRAGENS E PINTURA/VERNIZ | UN | 4 | 308.251 |  | 389.75 | 1559
6.4 | ED-51159 | VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 8MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | M2 | 17.7 | 328.1958 |  | 414.97 | 7344.97
6.5 | ED-51160 | VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 10MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | M2 | 8 | 401.488 |  | 507.64 | 4061.12
6.6 | ED-49700 | FECHADURA TIPO INTERNA (GORGE), GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 40MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES | UN | 4 | 101.904 |  | 128.85 | 515.4
6.7 | ED-49697 | DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3"X2.1/2"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UN | 12 | 21.5507 |  | 27.25 | 327
9.6 | ED-50277 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (465X330X115MM), NÚMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO | UN | 3 | 384.5399 |  | 486.21 | 1458.63
|  | TOTAL A SER ADITIVADO | [5 empty] | 43962.9641

## Itens a ser aditivado escada
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS
MUNICÍPIO: CONCEIÇÃO DOS OUROS/MG
OBRA: REFORMA DO CINE OUROS
END.: AVENIDA CORONEL DOMINGOS ROSA, Nº. 45. CENTRO
PLANILHA DE ADITIVO DE SERVIÇOS
DATA: | 2026-03-27 | [5 empty] | BDI: | 26.44%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | CUSTO UNITÁRIO (R$) | CUSTO COM DESCONTO | UNITÁRIO COM BDI (R$) | VALOR TOTAL COM BDI (R$)
|  | TOTAL TTENS NÃO CONTEMPLADOS EM PLANILHA |  |  |  | 0.8972 |  | 20276.983
1 | ED-49664 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO - ESCADA DOIS LANCES - COM CHAPA XADREZ | kg | 400 | 28.46 | 25.5343 | 32.29 | 12916
2 | ED-32099 | GUARDA CORPO INTERNO, ALTURA 110CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO VERTICAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1", ESP. 3MM, INCLUSIVE CORRIMÃO SIMPLES, EXCLUSIVE PINTURA | ml | 9 | 656.61 | 589.1105 | 744.87 | 6703.83
3 | ED-50496 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | ml | 54.9 | 10.55 | 9.4655 | 11.97 | 657.153
AMPLAMINAS ENGENHARIA LTDA
RENATA APARECIDA FIGUEIREDO SOARES - ENGENHEIRA CIVIL - CREA: 80.591/D

## planilha contratual
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS Rua Vasco Gusmão Martins, 108 - Centro, CEP 37690-000
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
MUNICÍPIO: CONCEIÇÃO DOS OUROS/MG
OBRA: REFORMA DO CINE OUROS
END.: AVENIDA CORONEL DOMINGOS ROSA, Nº. 45. CENTRO
DATA: | 2025-12-16 | [7 empty] | 0.8972
[6 empty] | BDI: | 26.44%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | CUSTO UNITÁRIO (R$) | UNITÁRIO COM BDI (R$) | VALOR TOTAL COM BDI (R$) |  | CUSTO UNITÁRIO (R$)
|  | TOTAL |  | 1015112.09 |  |  | 174700
174700
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1334.38
1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | un | 1 | 1055.3494 | 1334.38 | 1334.38 |  | 1176.27
2 |  | VEDAÇÃO |  |  |  |  | 23778.47
2.1 | ED-28338 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONSTRUÇÃO EM ALVENARIAS DE VEDAÇÃO, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 15CM, INCLUSIVE REMOÇÃO COM REAPROVEITAMENTO DE ESQUADRIAS, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO/REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M2 | 188.56 | 15.5485 | 19.66 | 3707.09 |  | 17.33
2.2 | ED-48501 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M2 | 188.56 | 9.277 | 11.73 | 2211.81 |  | 10.34 |  |  | muro
2.3 | ED-48192 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 107.6975 | 58.8115 | 74.36 | 8008.39 | 107.6975 | 65.55 |  |  | 31,5*1,85
2.4 | ED-48388 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "U", ESP. 14CM, (FBK 4, 5MPA), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ARMAÇÃO | M | 79.85 | 19.2808 | 24.38 | 1946.74 |  | 21.49 |  | banheiro
2.5 | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) , ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M2 | 188.56 | 33.1515 | 41.92 | 7904.44 |  | 36.95
3 |  | COBERTURA |  |  |  |  | 15899.98
3.1 | ED-20603 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | KG | 216 | 19.1911 | 24.27 | 5242.32 |  | 21.39 |  |  | 9576 | 4416 | 13992
3.2 | ED-20574 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO PATINÁVEL, SOBRE LAJE PARA TELHA CERÂMICA, COBERTURA PADRÃO DO PRÉDIO ESCOLAR, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM | m2 | 19.6 | 282.6001 | 357.32 | 7003.47 |  | 314.98
3.3 | ED-48428 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 19.6 | 96.3593 | 121.84 | 2388.06 |  | 107.4
3.4 | ED-50678 | RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 5.75 | 42.285 | 53.47 | 307.45 |  | 47.13
3.5 | ED-50663 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 5.75 | 51.6249 | 65.27 | 375.3 |  | 57.54
3.6 | ED-50668 | CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL PARA TELHADO EM TUBO DE PVC, DIÂMETRO DE 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | M | 6 | 76.899 | 97.23 | 583.38 |  | 85.71
4 |  | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |  |  |  |  | 13140.31
4.1 | ED-48467 | REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | Un. | 6 | 40.1587 | 50.78 | 304.68 |  | 44.76
4.2 | ED-50223 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA (LAVATÓRIO) | UN. | 3 | 149.4287 | 188.94 | 566.82 |  | 166.55 |  |  | 48.5833 | 97.1667
4.3 | ED-50225 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA (VASO) | UN. | 3 | 274.4983 | 347.08 | 1041.24 |  | 305.95
4.4 | ED-50224 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA (PIA E TANQUE) | UN. | 4 | 196.7111 | 248.72 | 994.88 |  | 219.25
4.5 | ED-50011 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 50 MM | UN | 4 | 61.512 | 77.78 | 311.12 |  | 68.56
4.6 | ED-50221 | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UN | 6 | 123.6342 | 156.32 | 937.92 |  | 137.8
4.7 | ED-49936 | CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/ SAÍDA DE ÁGUA | UN | 1 | 800.0243 | 1011.55 | 1011.55 |  | 891.69
4.8 | ED-49844 | ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 20 MM X 1/2" | UN | 4 | 18.1773 | 22.98 | 91.92 |  | 20.26
4.9 | ED-49848 | ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 50 MM X 1 1/2" | UN | 4 | 51.9838 | 65.73 | 262.92 |  | 57.94
4.10 | ED-50304 | TORNEIRA DE BOIA, TIPO ROSCÁVEL 3/4", EXCLUSIVE ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA | UN | 4 | 92.286 | 116.69 | 466.76 |  | 102.86
4.11 | ED-50029 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 18 | 36.7045 | 46.41 | 835.38 |  | 40.91
4.12 | ED-50031 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 200 MM (8"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 36 | 118.8162 | 150.23 | 5408.28 |  | 132.43
4.13 | ED-50018 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 18 | 18.9578 | 23.97 | 431.46 |  | 21.13
4.14 | ED-50019 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES | M | 18 | 20.8868 | 26.41 | 475.38 |  | 23.28
5 |  | PISOS E AZULEJOS |  |  |  |  | 30631.69
5.1 | ED-48502 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m2 | 188.56 | 19.3257 | 24.44 | 4608.41 |  | 21.54
5.2 | ED-9081 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 188.56 | 64.1049 | 81.05 | 15282.79 |  | 71.45
5.3 | ED-50568 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M2 | 21.2 | 39.746 | 50.25 | 1065.3 |  | 44.3
5.4 | COT. | PISO C/FORRAÇÃO TÊXTIL ( CARPETE E = 4mm a 5mm) | m2 | 221 | 26.916 | 34.03 | 7520.63 |  | 30
5.5 | ED-50571 | PISO EM CONCRETO PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA COM FCK DE 13,5MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 8CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | M2 | 21.2 | 80.3801 | 101.63 | 2154.56 |  | 89.59
6 |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 15725.09
6.1 | ED-48497 | REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | m2 | 15.5 | 17.3967 | 22 | 341 |  | 19.39
6.2 | ED-49592 | MARCO DE MADEIRA, DIMENSÃO (90X210)CM, LARGURA DE 14CM, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FOLHA DE PORTA, FERRAGENS E PINTURA/VERNIZ | UN | 4 | 311.7321 | 394.15 | 1576.6 |  | 347.45
6.3 | ED-49588 | FOLHA DE PORTA EM MADEIRA, DIMENSÃO (90X210)CM, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE MARCO, FERRAGENS E PINTURA/VERNIZ | UN | 4 | 308.251 | 389.75 | 1559 |  | 343.57
6.4 | ED-51159 | VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 8MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | M2 | 17.7 | 328.1958 | 414.97 | 7344.97 | 17.7 | 365.8
6.5 | ED-51160 | VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 10MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | M2 | 8 | 401.488 | 507.64 | 4061.12 |  | 447.49
6.6 | ED-49700 | FECHADURA TIPO INTERNA (GORGE), GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 40MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES | UN | 4 | 101.904 | 128.85 | 515.4 |  | 113.58
6.7 | ED-49697 | DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3"X2.1/2"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UN | 12 | 21.5507 | 27.25 | 327 |  | 24.02
7 |  | PINTURA |  |  |  |  | 58619.4
7.1 | COT. | PREPARAÇÃO, LIXAMENTO PARA APLICAÇÃO DO SINTECO | M2 | 255 | 17.5582 | 22.2 | 5661 |  | 19.57 | 255
7.2 | COT. | SINTECO SOBRE PISO DE MADEIRA | M2 | 255 | 30.1011 | 38.06 | 9705.3 | sinteco piso em madeira | 33.55
7.3 | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 21.2 | 13.8976 | 17.57 | 372.48 |  | 15.49
7.4 | ED-50498 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 2374 | 14.2296 | 17.99 | 42708.26 | 2374.6 | 15.86
7.5 | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 21.2 | 6.4329 | 8.13 | 172.36 |  | 7.17
8 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 3592.9
8.1 | ED-13338 | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS | UN | 7 | 155.0003 | 195.98 | 1371.86 |  | 172.76
8.2 | ED-48951 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V | M | 100 | 3.7234 | 4.71 | 471 |  | 4.15
8.3 | ED-48961 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 70°C, 450/750V | M | 100 | 6.8097 | 8.61 | 861 |  | 7.59
8.4 | ED-15748 | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UN | 8 | 24.7268 | 31.26 | 250.08 |  | 27.56
8.5 | ED-15740 | CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UN | 4 | 60.9647 | 77.08 | 308.32 |  | 67.95
8.6 | ED-14181 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC, PARA 12 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA, EXCLUSIVE BARRAMENTO DE FASE | UN | 1 | 156.373 | 197.72 | 197.72 |  | 174.29
8.7 | ED-34464 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UN | 2 | 17.0737 | 21.59 | 43.18 |  | 19.03
8.8 | ED-34479 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UN | 2 | 35.4843 | 44.87 | 89.74 |  | 39.55
9 |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 7510.18
9.1 | ED-50297 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO | UN | 3 | 509.4481 | 644.15 | 1932.45 |  | 567.82
9.2 | ED-50329 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO | UN | 3 | 198.5862 | 251.09 | 753.27 |  | 221.34
9.3 | ED-50286 | MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA | UN | 2 | 620.5304 | 784.6 | 1569.2 |  | 691.63
9.4 | ED-50348 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA PARA MICTÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, EXCLUSIVE MICTÓRIO | UN | 2 | 223.3938 | 282.46 | 564.92 |  | 248.99
9.5 | ED-48344 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA | M2 | 3 | 324.7146 | 410.57 | 1231.71 |  | 361.92
9.6 | ED-50277 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (465X330X115MM), NÚMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO | UN | 3 | 384.5399 | 486.21 | 1458.63 |  | 428.6
10 |  | LIMPEZA |  |  |  |  | 4467.6
10.1 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 510 | 6.9264 | 8.76 | 4467.6 |  | 7.72
AMPLAMINAS ENGENHARIA LTDA
RENATA APARECIDA FIGUEIREDO SOARES - ENGENHEIRA CIVIL - CREA: 80.591/D