## 4 medição
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS Rua Vasco Gusmão Martins, 108 - Centro, CEP 37690-000
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
MUNICÍPIO: CONCEIÇÃO DOS OUROS/MG
OBRA: REFORMA DO CINE OUROS
END.: AVENIDA CORONEL DOMINGOS ROSA, Nº. 45. CENTRO
DATA: | 2026-06-15 | [12 empty] | 0.8972
|  | 4 MEDIÇÃO - 13/05/2026 a 13/06/2026 | [7 empty] | BDI: | 26.44%
Item | Código | Descrição | Unid. | Quantidade Contratual | Quantidade acumulada anterior | Quantidade medida | Quantidade acumulada | Saldo quantitativos | Custo Unitário (R$) | Unitário com BDI (R$) | Valor da medição | Valor acumulado | Saldo financeiro por item | CUSTO UNITÁRIO (R$) |  | 1 medição | 2 medição | 3 medição | 4 medição | soma | contrato
|  | TOTAL |  | 1015112.09 |  | 1015112.09 |  |  |  |  | 70665.04 | 158277.3691 | 16422.63 |  |  | 1015112.09 | 1015112.09 | 1015112.09 |  |  | 1015112.09
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1055.3494 | 1334.38 | 0 | 1334.38 | 0 | 1176.27 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
2 |  | VEDAÇÃO | [8 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
2.1 | ED-28338 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONSTRUÇÃO EM ALVENARIAS DE VEDAÇÃO, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 15CM, INCLUSIVE REMOÇÃO COM REAPROVEITAMENTO DE ESQUADRIAS, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO/REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M2 | 188.56 | 188.56 |  | 188.56 | 0 | 15.5485 | 19.66 | 0 | 3707.0896 | 0 | 17.33 |  | 188.56 |  |  |  | 188.56 | 188.56
2.2 | ED-48501 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M2 | 188.56 | 188.56 |  | 188.56 | 0 | 9.277 | 11.73 | 0 | 2211.8088 | 0 | 10.34 |  | 96.99 | 91.57 |  |  | 188.56 | 188.56
2.3 | ED-48192 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 107.6975 | 107.6975 |  | 107.6975 | 0 | 58.8115 | 74.36 | 0 | 8008.3861 | 0 | 65.55 |  | 4.98 | 100.16 | 2.5575 |  | 107.6975 | 107.6975
2.4 | ED-48388 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "U", ESP. 14CM, (FBK 4, 5MPA), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ARMAÇÃO | M | 79.85 | 79.85 |  | 79.85 | 0 | 19.2808 | 24.38 | 0 | 1946.743 | 0 | 21.49 |  |  | 79.85 |  |  | 79.85 | 79.85
2.5 | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) , ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M2 | 188.56 | 188.56 |  | 188.56 | 0 | 33.1515 | 41.92 | 0 | 7904.4352 | 0 | 36.95 |  | 73.96 | 114.6 |  |  | 188.56 | 188.56
3 |  | COBERTURA | [17 empty] | 0
3.1 | ED-20603 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | KG | 216 | 216 |  | 216 | 0 | 19.1911 | 24.27 | 0 | 5242.32 | 0 | 21.39 |  |  |  | 216 |  | 216 | 216
3.2 | ED-20574 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO PATINÁVEL, SOBRE LAJE PARA TELHA CERÂMICA, COBERTURA PADRÃO DO PRÉDIO ESCOLAR, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM | m2 | 19.6 | 19.6 |  | 19.6 | 0 | 282.6001 | 357.32 | 0 | 7003.472 | 0 | 314.98 |  |  |  | 19.6 |  | 19.6 | 19.6
3.3 | ED-48428 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 19.6 | 19.6 |  | 19.6 | 0 | 96.3593 | 121.84 | 0 | 2388.064 | 0 | 107.4 |  |  |  | 19.6 |  | 19.6 | 19.6
3.4 | ED-50678 | RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 5.75 | 5.75 |  | 5.75 | 0 | 42.285 | 53.47 | 0 | 307.4525 | 0 | 47.13 |  |  |  | 5.75 |  | 5.75 | 5.75
3.5 | ED-50663 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 5.75 | 5.75 |  | 5.75 | 0 | 51.6249 | 65.27 | 0 | 375.3025 | 0 | 57.54 |  |  |  | 5.75 |  | 5.75 | 5.75
3.6 | ED-50668 | CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL PARA TELHADO EM TUBO DE PVC, DIÂMETRO DE 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | M | 6 | 6 |  | 6 | 0 | 76.899 | 97.23 | 0 | 583.38 | 0 | 85.71 |  |  |  | 6 |  | 6 | 6
4 |  | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA | [17 empty] | 0
4.1 | ED-48467 | REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | Un. | 6 | 6 |  | 6 | 0 | 40.1587 | 50.78 | 0 | 304.68 | 0 | 44.76 |  | 6 |  |  |  | 6 | 6
4.2 | ED-50223 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA (LAVATÓRIO) | UN. | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 149.4287 | 188.94 | 0 | 566.82 | 0 | 166.55 |  |  | 3 |  |  | 3 | 3
4.3 | ED-50225 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA (VASO) | UN. | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 274.4983 | 347.08 | 0 | 1041.24 | 0 | 305.95 |  |  | 3 |  |  | 3 | 3
4.4 | ED-50224 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA (PIA E TANQUE) | UN. | 4 | 4 |  | 4 | 0 | 196.7111 | 248.72 | 0 | 994.88 | 0 | 219.25 |  |  | 4 |  |  | 4 | 4
4.5 | ED-50011 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 50 MM | UN | 4 | 4 |  | 4 | 0 | 61.512 | 77.78 | 0 | 311.12 | 0 | 68.56 |  |  | 4 |  |  | 4 | 4
4.6 | ED-50221 | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UN | 6 | 6 |  | 6 | 0 | 123.6342 | 156.32 | 0 | 937.92 | 0 | 137.8 |  |  | 6 |  |  | 6 | 6
4.7 | ED-49936 | CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/ SAÍDA DE ÁGUA | UN | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 800.0243 | 1011.55 | 0 | 1011.55 | 0 | 891.69 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1
4.8 | ED-49844 | ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 20 MM X 1/2" | UN | 4 | 4 |  | 4 | 0 | 18.1773 | 22.98 | 0 | 91.92 | 0 | 20.26 |  |  | 4 |  |  | 4 | 4
4.9 | ED-49848 | ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 50 MM X 1 1/2" | UN | 4 | 4 |  | 4 | 0 | 51.9838 | 65.73 | 0 | 262.92 | 0 | 57.94 |  |  | 4 |  |  | 4 | 4
4.10 | ED-50304 | TORNEIRA DE BOIA, TIPO ROSCÁVEL 3/4", EXCLUSIVE ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA | UN | 4 | 4 |  | 4 | 0 | 92.286 | 116.69 | 0 | 466.76 | 0 | 102.86 |  |  | 4 |  |  | 4 | 4
4.11 | ED-50029 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 18 | 18 |  | 18 | 0 | 36.7045 | 46.41 | 0 | 835.38 | 0 | 40.91 |  |  | 18 |  |  | 18 | 18
4.12 | ED-50031 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 200 MM (8"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 36 | 36 |  | 36 | 0 | 118.8162 | 150.23 | 0 | 5408.28 | 0 | 132.43 |  |  | 36 |  |  | 36 | 36
4.13 | ED-50018 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 18 | 18 |  | 18 | 0 | 18.9578 | 23.97 | 0 | 431.46 | 0 | 21.13 |  |  | 18 |  |  | 18 | 18
4.14 | ED-50019 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES | M | 18 | 18 |  | 18 | 0 | 20.8868 | 26.41 | 0 | 475.38 | 0 | 23.28 |  |  | 18 |  |  | 18 | 18
5 |  | PISOS E AZULEJOS |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
5.1 | ED-48502 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m2 | 188.56 | 188.56 |  | 188.56 | 0 | 19.3257 | 24.44 | 0 | 4608.4064 | 0 | 21.54 |  | 188.56 |  |  |  | 188.56 | 188.56
5.2 | ED-9081 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 188.56 | 158.56 |  | 158.56 | 30 | 64.1049 | 81.05 | 0 | 12851.288 | 2431.5 | 71.45 |  |  |  | 158.56 |  | 158.56 | 188.56
5.3 | ED-50568 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M2 | 21.2 | 21.2 |  | 21.2 | 0 | 39.746 | 50.25 | 0 | 1065.3 | 0 | 44.3 |  |  |  | 21.2 |  | 21.2 | 21.2
5.4 | COT. | PISO C/FORRAÇÃO TÊXTIL ( CARPETE E = 4mm a 5mm) | m2 | 221 | 0 | 221 | 221 | 0 | 26.916 | 34.03 | 7520.63 | 7520.63 | 0 | 30 |  |  |  |  | 221 | 221 | 221
5.5 | ED-50571 | PISO EM CONCRETO PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA COM FCK DE 13,5MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 8CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | M2 | 21.2 | 21.2 |  | 21.2 | 0 | 80.3801 | 101.63 | 0 | 2154.556 | 0 | 89.59 |  |  | 21.2 |  |  | 21.2 | 21.2
6 |  | ESQUADRIAS |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
6.1 | ED-48497 | REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | m2 | 15.5 | 15.5 |  | 15.5 | 0 | 17.3967 | 22 | 0 | 341 | 0 | 19.39 |  | 15.5 |  |  |  | 15.5 | 15.5
6.2 | ED-49592 | MARCO DE MADEIRA, DIMENSÃO (90X210)CM, LARGURA DE 14CM, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FOLHA DE PORTA, FERRAGENS E PINTURA/VERNIZ | UN | 4 | 4 |  | 4 | 0 | 311.7321 | 394.15 | 0 | 1576.6 | 0 | 347.45 |  |  |  | 4 |  | 4 | 4
6.3 | ED-49588 | FOLHA DE PORTA EM MADEIRA, DIMENSÃO (90X210)CM, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE MARCO, FERRAGENS E PINTURA/VERNIZ | UN | 4 | 4 |  | 4 | 0 | 308.251 | 389.75 | 0 | 1559 | 0 | 343.57 |  |  |  | 4 |  | 4 | 4
6.4 | ED-51159 | VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 8MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | M2 | 17.7 | 2.3 |  | 2.3 | 15.4 | 328.1958 | 414.97 | 0 | 954.431 | 6390.54 | 365.8 |  |  |  | 2.3 |  | 2.3 | 17.7
6.5 | ED-51160 | VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 10MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | M2 | 8 | 8 |  | 8 | 0 | 401.488 | 507.64 | 0 | 4061.12 | 0 | 447.49 |  |  |  | 8 |  | 8 | 8
6.6 | ED-49700 | FECHADURA TIPO INTERNA (GORGE), GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 40MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES | UN | 4 | 4 |  | 4 | 0 | 101.904 | 128.85 | 0 | 515.4 | 0 | 113.58 |  |  |  | 4 |  | 4 | 4
6.7 | ED-49697 | DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3"X2.1/2"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UN | 12 | 12 |  | 12 | 0 | 21.5507 | 27.25 | 0 | 327 | 0 | 24.02 |  |  |  | 12 |  | 12 | 12
7 |  | PINTURA | [17 empty] | 0
7.1 | COT. | PREPARAÇÃO, LIXAMENTO PARA APLICAÇÃO DO SINTECO | M2 | 255 | 0 | 178.5 | 178.5 | 76.5 | 17.5582 | 22.2 | 3962.7 | 3962.7 | 1698.3 | 19.57 | 255 |  |  |  | 178.5 | 178.5 | 255
7.2 | COT. | SINTECO SOBRE PISO DE MADEIRA | M2 | 255 | 0 | 255 | 255 | 0 | 30.1011 | 38.06 | 9705.3 | 9705.3 | 0 | 33.55 |  |  |  |  | 255 | 255 | 255
7.3 | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 21.2 | 0 | 21.2 | 21.2 | 0 | 13.8976 | 17.57 | 372.48 | 372.484 | 0 | 15.49 |  |  |  |  | 21.2 | 21.2 | 21.2
7.4 | ED-50498 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 2374 | 0 | 2374 | 2374 | 0 | 14.2296 | 17.99 | 42708.26 | 42708.26 | 0 | 15.86 |  |  |  |  | 2374 | 2374 | 2374
7.5 | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 21.2 | 0 |  | 0 | 21.2 | 6.4329 | 8.13 | 0 | 0 | 172.36 | 7.17 | [5 empty] | 0 | 21.2
8 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [17 empty] | 0
8.1 | ED-13338 | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS | UN | 7 | 6 |  | 6 | 1 | 155.0003 | 195.98 | 0 | 1175.88 | 195.98 | 172.76 |  |  |  | 6 |  | 6 | 7
8.2 | ED-48951 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V | M | 100 | 100 |  | 100 | 0 | 3.7234 | 4.71 | 0 | 471 | 0 | 4.15 |  |  |  | 100 |  | 100 | 100
8.3 | ED-48961 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 70°C, 450/750V | M | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 6.8097 | 8.61 | 861 | 861 | 0 | 7.59 |  |  |  |  | 100 | 100 | 100
8.4 | ED-15748 | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UN | 8 | 1 |  | 1 | 7 | 24.7268 | 31.26 | 0 | 31.26 | 218.82 | 27.56 |  |  |  | 1 |  | 1 | 8
8.5 | ED-15740 | CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UN | 4 | 4 |  | 4 | 0 | 60.9647 | 77.08 | 0 | 308.32 | 0 | 67.95 |  |  |  | 4 |  | 4 | 4
8.6 | ED-14181 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC, PARA 12 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA, EXCLUSIVE BARRAMENTO DE FASE | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 156.373 | 197.72 | 0 | 0 | 197.72 | 174.29 | [5 empty] | 0 | 1
8.7 | ED-34464 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 17.0737 | 21.59 | 0 | 0 | 43.18 | 19.03 | [5 empty] | 0 | 2
8.8 | ED-34479 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 35.4843 | 44.87 | 0 | 0 | 89.74 | 39.55 | [5 empty] | 0 | 2
9 |  | LOUÇAS E METAIS | [17 empty] | 0
9.1 | ED-50297 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO | UN | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 509.4481 | 644.15 | 0 | 0 | 1932.45 | 567.82 | [5 empty] | 0 | 3
9.2 | ED-50329 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO | UN | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 198.5862 | 251.09 | 0 | 0 | 753.27 | 221.34 | [5 empty] | 0 | 3
9.3 | ED-50286 | MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA | UN | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 620.5304 | 784.6 | 784.6 | 784.6 | 784.6 | 691.63 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2
9.4 | ED-50348 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA PARA MICTÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, EXCLUSIVE MICTÓRIO | UN | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 223.3938 | 282.46 | 282.46 | 282.46 | 282.46 | 248.99 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2
9.5 | ED-48344 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA | M2 | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 324.7146 | 410.57 | 0 | 0 | 1231.71 | 361.92 | [5 empty] | 0 | 3
9.6 | ED-50277 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (465X330X115MM), NÚMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO | UN | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 384.5399 | 486.21 | 0 | 1458.63 | 0 | 428.6 |  |  |  | 3 |  | 3 | 3
10 |  | LIMPEZA |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
10.1 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 510 | 0 | 510 | 510 | 0 | 6.9264 | 8.76 | 4467.6 | 4467.6 | 0 | 7.72 |  |  |  |  | 510 | 510 | 510
AMPLAMINAS ENGENHARIA LTDA
RENATA APARECIDA FIGUEIREDO SOARES - ENGENHEIRA CIVIL - CREA: 80.591/D

## 3 medição
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS Rua Vasco Gusmão Martins, 108 - Centro, CEP 37690-000
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
MUNICÍPIO: CONCEIÇÃO DOS OUROS/MG
OBRA: REFORMA DO CINE OUROS
END.: AVENIDA CORONEL DOMINGOS ROSA, Nº. 45. CENTRO
DATA: | 2026-04-16 | [12 empty] | 0.8972
|  | 3 MEDIÇÃO - 13/03/2026 a 13/04/2026 | [7 empty] | BDI: | 26.44%
Item | Código | Descrição | Unid. | Quantidade Contratual | Quantidade acumulada anterior | Quantidade medida | Quantidade acumulada | Saldo quantitativos | Custo Unitário (R$) | Unitário com BDI (R$) | Valor da medição | Valor acumulado | Saldo financeiro por item | CUSTO UNITÁRIO (R$) |  | 1 medição | 2 medição | soma | contrato
|  | TOTAL |  | 1015112.09 |  | 1015112.09 |  |  |  |  | 42445.39 | 86657.9041 | 88042.1 |  |  | 1015112.09 | 1015112.09 |  | 1015112.09
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | un | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1055.3494 | 1334.38 | 0 | 1334.38 | 0 | 1176.27 |  | 1 |  | 1 | 1
2 |  | VEDAÇÃO | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.1 | ED-28338 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONSTRUÇÃO EM ALVENARIAS DE VEDAÇÃO, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 15CM, INCLUSIVE REMOÇÃO COM REAPROVEITAMENTO DE ESQUADRIAS, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO/REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M2 | 188.56 | 188.56 |  | 188.56 | 0 | 15.5485 | 19.66 | 0 | 3707.0896 | 0 | 17.33 |  | 188.56 |  | 188.56 | 188.56
2.2 | ED-48501 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M2 | 188.56 | 188.56 |  | 188.56 | 0 | 9.277 | 11.73 | 0 | 2211.8088 | 0 | 10.34 |  | 96.99 | 91.57 | 188.56 | 188.56
2.3 | ED-48192 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 107.6975 | 105.14 | 2.5575 | 107.6975 | 0 | 58.8115 | 74.36 | 190.18 | 8008.3861 | 0 | 65.55 |  | 4.98 | 100.16 | 105.14 | 107.6975
2.4 | ED-48388 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "U", ESP. 14CM, (FBK 4, 5MPA), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ARMAÇÃO | M | 79.85 | 79.85 |  | 79.85 | 0 | 19.2808 | 24.38 | 0 | 1946.743 | 0 | 21.49 |  |  | 79.85 | 79.85 | 79.85
2.5 | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) , ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M2 | 188.56 | 188.56 |  | 188.56 | 0 | 33.1515 | 41.92 | 0 | 7904.4352 | 0 | 36.95 |  | 73.96 | 114.6 | 188.56 | 188.56
3 |  | COBERTURA | [15 empty] | 0
3.1 | ED-20603 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | KG | 216 | 0 | 216 | 216 | 0 | 19.1911 | 24.27 | 5242.32 | 5242.32 | 0 | 21.39 |  |  |  | 0 | 216
3.2 | ED-20574 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO PATINÁVEL, SOBRE LAJE PARA TELHA CERÂMICA, COBERTURA PADRÃO DO PRÉDIO ESCOLAR, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM | m2 | 19.6 | 0 | 19.6 | 19.6 | 0 | 282.6001 | 357.32 | 7003.47 | 7003.472 | 0 | 314.98 |  |  |  | 0 | 19.6
3.3 | ED-48428 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 19.6 | 0 | 19.6 | 19.6 | 0 | 96.3593 | 121.84 | 2388.06 | 2388.064 | 0 | 107.4 |  |  |  | 0 | 19.6
3.4 | ED-50678 | RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 5.75 | 0 | 5.75 | 5.75 | 0 | 42.285 | 53.47 | 307.45 | 307.4525 | 0 | 47.13 |  |  |  | 0 | 5.75
3.5 | ED-50663 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 5.75 | 0 | 5.75 | 5.75 | 0 | 51.6249 | 65.27 | 375.3 | 375.3025 | 0 | 57.54 |  |  |  | 0 | 5.75
3.6 | ED-50668 | CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL PARA TELHADO EM TUBO DE PVC, DIÂMETRO DE 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | M | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 76.899 | 97.23 | 583.38 | 583.38 | 0 | 85.71 |  |  |  | 0 | 6
4 |  | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA | [15 empty] | 0
4.1 | ED-48467 | REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | Un. | 6 | 6 |  | 6 | 0 | 40.1587 | 50.78 | 0 | 304.68 | 0 | 44.76 |  | 6 |  | 6 | 6
4.2 | ED-50223 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA (LAVATÓRIO) | UN. | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 149.4287 | 188.94 | 0 | 566.82 | 0 | 166.55 |  |  | 3 | 3 | 3
4.3 | ED-50225 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA (VASO) | UN. | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 274.4983 | 347.08 | 0 | 1041.24 | 0 | 305.95 |  |  | 3 | 3 | 3
4.4 | ED-50224 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA (PIA E TANQUE) | UN. | 4 | 4 |  | 4 | 0 | 196.7111 | 248.72 | 0 | 994.88 | 0 | 219.25 |  |  | 4 | 4 | 4
4.5 | ED-50011 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 50 MM | UN | 4 | 4 |  | 4 | 0 | 61.512 | 77.78 | 0 | 311.12 | 0 | 68.56 |  |  | 4 | 4 | 4
4.6 | ED-50221 | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UN | 6 | 6 |  | 6 | 0 | 123.6342 | 156.32 | 0 | 937.92 | 0 | 137.8 |  |  | 6 | 6 | 6
4.7 | ED-49936 | CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/ SAÍDA DE ÁGUA | UN | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 800.0243 | 1011.55 | 0 | 1011.55 | 0 | 891.69 |  |  | 1 | 1 | 1
4.8 | ED-49844 | ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 20 MM X 1/2" | UN | 4 | 4 |  | 4 | 0 | 18.1773 | 22.98 | 0 | 91.92 | 0 | 20.26 |  |  | 4 | 4 | 4
4.9 | ED-49848 | ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 50 MM X 1 1/2" | UN | 4 | 4 |  | 4 | 0 | 51.9838 | 65.73 | 0 | 262.92 | 0 | 57.94 |  |  | 4 | 4 | 4
4.10 | ED-50304 | TORNEIRA DE BOIA, TIPO ROSCÁVEL 3/4", EXCLUSIVE ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA | UN | 4 | 4 |  | 4 | 0 | 92.286 | 116.69 | 0 | 466.76 | 0 | 102.86 |  |  | 4 | 4 | 4
4.11 | ED-50029 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 18 | 18 |  | 18 | 0 | 36.7045 | 46.41 | 0 | 835.38 | 0 | 40.91 |  |  | 18 | 18 | 18
4.12 | ED-50031 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 200 MM (8"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 36 | 36 |  | 36 | 0 | 118.8162 | 150.23 | 0 | 5408.28 | 0 | 132.43 |  |  | 36 | 36 | 36
4.13 | ED-50018 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 18 | 18 |  | 18 | 0 | 18.9578 | 23.97 | 0 | 431.46 | 0 | 21.13 |  |  | 18 | 18 | 18
4.14 | ED-50019 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES | M | 18 | 18 |  | 18 | 0 | 20.8868 | 26.41 | 0 | 475.38 | 0 | 23.28 |  |  | 18 | 18 | 18
5 |  | PISOS E AZULEJOS |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
5.1 | ED-48502 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m2 | 188.56 | 188.56 |  | 188.56 | 0 | 19.3257 | 24.44 | 0 | 4608.4064 | 0 | 21.54 |  | 188.56 |  | 188.56 | 188.56
5.2 | ED-9081 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 188.56 | 0 | 158.56 | 158.56 | 30 | 64.1049 | 81.05 | 12851.29 | 12851.288 | 2431.5 | 71.45 |  |  |  | 0 | 188.56
5.3 | ED-50568 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M2 | 21.2 | 0 | 21.2 | 21.2 | 0 | 39.746 | 50.25 | 1065.3 | 1065.3 | 0 | 44.3 |  |  |  | 0 | 21.2
5.4 | COT. | PISO C/FORRAÇÃO TÊXTIL ( CARPETE E = 4mm a 5mm) | m2 | 221 | 0 |  | 0 | 221 | 26.916 | 34.03 | 0 | 0 | 7520.63 | 30 |  |  |  | 0 | 221
5.5 | ED-50571 | PISO EM CONCRETO PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA COM FCK DE 13,5MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 8CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | M2 | 21.2 | 21.2 |  | 21.2 | 0 | 80.3801 | 101.63 | 0 | 2154.556 | 0 | 89.59 |  |  | 21.2 | 21.2 | 21.2
6 |  | ESQUADRIAS |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
6.1 | ED-48497 | REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | m2 | 15.5 | 15.5 |  | 15.5 | 0 | 17.3967 | 22 | 0 | 341 | 0 | 19.39 |  | 15.5 |  | 15.5 | 15.5
6.2 | ED-49592 | MARCO DE MADEIRA, DIMENSÃO (90X210)CM, LARGURA DE 14CM, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FOLHA DE PORTA, FERRAGENS E PINTURA/VERNIZ | UN | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 311.7321 | 394.15 | 1576.6 | 1576.6 | 0 | 347.45 |  |  |  | 0 | 4
6.3 | ED-49588 | FOLHA DE PORTA EM MADEIRA, DIMENSÃO (90X210)CM, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE MARCO, FERRAGENS E PINTURA/VERNIZ | UN | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 308.251 | 389.75 | 1559 | 1559 | 0 | 343.57 |  |  |  | 0 | 4
6.4 | ED-51159 | VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 8MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | M2 | 17.7 | 0 | 2.3 |  | 17.7 | 328.1958 | 414.97 | 954.43 | 0 | 7344.97 | 365.8 |  |  |  | 0 | 17.7
6.5 | ED-51160 | VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 10MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | M2 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 401.488 | 507.64 | 4061.12 | 4061.12 | 0 | 447.49 |  |  |  | 0 | 8
6.6 | ED-49700 | FECHADURA TIPO INTERNA (GORGE), GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 40MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES | UN | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 101.904 | 128.85 | 515.4 | 515.4 | 0 | 113.58 |  |  |  | 0 | 4
6.7 | ED-49697 | DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3"X2.1/2"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UN | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 21.5507 | 27.25 | 327 | 327 | 0 | 24.02 |  |  |  | 0 | 12
7 |  | PINTURA | [15 empty] | 0
7.1 | COT. | PREPARAÇÃO, LIXAMENTO PARA APLICAÇÃO DO SINTECO | M2 | 255 | 0 |  | 0 | 255 | 17.5582 | 22.2 | 0 | 0 | 5661 | 19.57 | 255 |  |  | 0 | 255
7.2 | COT. | SINTECO SOBRE PISO DE MADEIRA | M2 | 255 | 0 |  | 0 | 255 | 30.1011 | 38.06 | 0 | 0 | 9705.3 | 33.55 |  |  |  | 0 | 255
7.3 | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 21.2 | 0 |  | 0 | 21.2 | 13.8976 | 17.57 | 0 | 0 | 372.48 | 15.49 |  |  |  | 0 | 21.2
7.4 | ED-50498 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 2374 | 0 |  | 0 | 2374 | 14.2296 | 17.99 | 0 | 0 | 42708.26 | 15.86 |  |  |  | 0 | 2374
7.5 | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 21.2 | 0 |  | 0 | 21.2 | 6.4329 | 8.13 | 0 | 0 | 172.36 | 7.17 |  |  |  | 0 | 21.2
8 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [15 empty] | 0
8.1 | ED-13338 | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS | UN | 7 | 0 | 6 | 6 | 1 | 155.0003 | 195.98 | 1175.88 | 1175.88 | 195.98 | 172.76 |  |  |  | 0 | 7
8.2 | ED-48951 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V | M | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 3.7234 | 4.71 | 471 | 471 | 0 | 4.15 |  |  |  | 0 | 100
8.3 | ED-48961 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 70°C, 450/750V | M | 100 | 0 |  | 0 | 100 | 6.8097 | 8.61 | 0 | 0 | 861 | 7.59 |  |  |  | 0 | 100
8.4 | ED-15748 | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UN | 8 | 0 | 1 | 1 | 7 | 24.7268 | 31.26 | 31.26 | 31.26 | 218.82 | 27.56 |  |  |  | 0 | 8
8.5 | ED-15740 | CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UN | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 60.9647 | 77.08 | 308.32 | 308.32 | 0 | 67.95 |  |  |  | 0 | 4
8.6 | ED-14181 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC, PARA 12 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA, EXCLUSIVE BARRAMENTO DE FASE | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 156.373 | 197.72 | 0 | 0 | 197.72 | 174.29 |  |  |  | 0 | 1
8.7 | ED-34464 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 17.0737 | 21.59 | 0 | 0 | 43.18 | 19.03 |  |  |  | 0 | 2
8.8 | ED-34479 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 35.4843 | 44.87 | 0 | 0 | 89.74 | 39.55 |  |  |  | 0 | 2
9 |  | LOUÇAS E METAIS | [15 empty] | 0
9.1 | ED-50297 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO | UN | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 509.4481 | 644.15 | 0 | 0 | 1932.45 | 567.82 |  |  |  | 0 | 3
9.2 | ED-50329 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO | UN | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 198.5862 | 251.09 | 0 | 0 | 753.27 | 221.34 |  |  |  | 0 | 3
9.3 | ED-50286 | MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 620.5304 | 784.6 | 0 | 0 | 1569.2 | 691.63 |  |  |  | 0 | 2
9.4 | ED-50348 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA PARA MICTÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, EXCLUSIVE MICTÓRIO | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 223.3938 | 282.46 | 0 | 0 | 564.92 | 248.99 |  |  |  | 0 | 2
9.5 | ED-48344 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA | M2 | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 324.7146 | 410.57 | 0 | 0 | 1231.71 | 361.92 |  |  |  | 0 | 3
9.6 | ED-50277 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (465X330X115MM), NÚMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO | UN | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 384.5399 | 486.21 | 1458.63 | 1458.63 | 0 | 428.6 |  |  |  | 0 | 3
10 |  | LIMPEZA |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10.1 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 510 | 0 |  | 0 | 510 | 6.9264 | 8.76 | 0 | 0 | 4467.6 | 7.72 |  |  |  | 0 | 510
AMPLAMINAS ENGENHARIA LTDA
RENATA APARECIDA FIGUEIREDO SOARES - ENGENHEIRA CIVIL - CREA: 80.591/D

## 2 medição
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS Rua Vasco Gusmão Martins, 108 - Centro, CEP 37690-000
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
MUNICÍPIO: CONCEIÇÃO DOS OUROS/MG
OBRA: REFORMA DO CINE OUROS
END.: AVENIDA CORONEL DOMINGOS ROSA, Nº. 45. CENTRO
DATA: | 2026-03-16 | [6 empty] | 0.8972
|  | 1 MEDIÇÃO - 13/01/2026 a 13/02/2026 |  |  |  | BDI: | 26.44%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | CUSTO UNITÁRIO (R$) | UNITÁRIO COM BDI (R$) | VALOR TOTAL COM BDI (R$) | CUSTO UNITÁRIO (R$) |  | 1 medição | contrato
|  | TOTAL |  | 1015112.09 |  |  | 30262.98 |  |  | 1015112.09 | 1015112.09
30262.98
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | un |  | 1055.3494 | 1334.38 | 0 | 1176.27 |  | 1 | 1
2 |  | VEDAÇÃO |  |  |  |  | 15272.79
2.1 | ED-28338 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONSTRUÇÃO EM ALVENARIAS DE VEDAÇÃO, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 15CM, INCLUSIVE REMOÇÃO COM REAPROVEITAMENTO DE ESQUADRIAS, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO/REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M2 |  | 15.5485 | 19.66 | 0 | 17.33 |  | 188.56 | 188.56
2.2 | ED-48501 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M2 | 91.57 | 9.277 | 11.73 | 1074.12 | 10.34 |  | 96.99 | 188.56
2.3 | ED-48192 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 100.16 | 58.8115 | 74.36 | 7447.9 | 65.55 |  | 4.98 | 107.6975
2.4 | ED-48388 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "U", ESP. 14CM, (FBK 4, 5MPA), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ARMAÇÃO | M | 79.85 | 19.2808 | 24.38 | 1946.74 | 21.49 |  |  | 79.85
2.5 | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) , ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M2 | 114.6 | 33.1515 | 41.92 | 4804.03 | 36.95 |  | 73.96 | 188.56
3 |  | COBERTURA |  |  |  |  | 0
3.1 | ED-20603 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | KG |  | 19.1911 | 24.27 | 0 | 21.39 |  |  | 216
3.2 | ED-20574 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO PATINÁVEL, SOBRE LAJE PARA TELHA CERÂMICA, COBERTURA PADRÃO DO PRÉDIO ESCOLAR, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM | m2 |  | 282.6001 | 357.32 | 0 | 314.98 |  |  | 19.6
3.3 | ED-48428 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 |  | 96.3593 | 121.84 | 0 | 107.4 |  |  | 19.6
3.4 | ED-50678 | RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M |  | 42.285 | 53.47 | 0 | 47.13 |  |  | 5.75
3.5 | ED-50663 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M |  | 51.6249 | 65.27 | 0 | 57.54 |  |  | 5.75
3.6 | ED-50668 | CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL PARA TELHADO EM TUBO DE PVC, DIÂMETRO DE 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | M |  | 76.899 | 97.23 | 0 | 85.71 |  |  | 6
4 |  | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |  |  |  |  | 12835.63
4.1 | ED-48467 | REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | Un. |  | 40.1587 | 50.78 | 0 | 44.76 |  | 6 | 6
4.2 | ED-50223 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA (LAVATÓRIO) | UN. | 3 | 149.4287 | 188.94 | 566.82 | 166.55 |  |  | 3
4.3 | ED-50225 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA (VASO) | UN. | 3 | 274.4983 | 347.08 | 1041.24 | 305.95 |  |  | 3
4.4 | ED-50224 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA (PIA E TANQUE) | UN. | 4 | 196.7111 | 248.72 | 994.88 | 219.25 |  |  | 4
4.5 | ED-50011 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 50 MM | UN | 4 | 61.512 | 77.78 | 311.12 | 68.56 |  |  | 4
4.6 | ED-50221 | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UN | 6 | 123.6342 | 156.32 | 937.92 | 137.8 |  |  | 6
4.7 | ED-49936 | CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/ SAÍDA DE ÁGUA | UN | 1 | 800.0243 | 1011.55 | 1011.55 | 891.69 |  |  | 1
4.8 | ED-49844 | ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 20 MM X 1/2" | UN | 4 | 18.1773 | 22.98 | 91.92 | 20.26 |  |  | 4
4.9 | ED-49848 | ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 50 MM X 1 1/2" | UN | 4 | 51.9838 | 65.73 | 262.92 | 57.94 |  |  | 4
4.10 | ED-50304 | TORNEIRA DE BOIA, TIPO ROSCÁVEL 3/4", EXCLUSIVE ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA | UN | 4 | 92.286 | 116.69 | 466.76 | 102.86 |  |  | 4
4.11 | ED-50029 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 18 | 36.7045 | 46.41 | 835.38 | 40.91 |  |  | 18
4.12 | ED-50031 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 200 MM (8"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 36 | 118.8162 | 150.23 | 5408.28 | 132.43 |  |  | 36
4.13 | ED-50018 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 18 | 18.9578 | 23.97 | 431.46 | 21.13 |  |  | 18
4.14 | ED-50019 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES | M | 18 | 20.8868 | 26.41 | 475.38 | 23.28 |  |  | 18
5 |  | PISOS E AZULEJOS |  |  |  |  | 2154.56
5.1 | ED-48502 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m2 |  | 19.3257 | 24.44 | 0 | 21.54 |  | 188.56 | 188.56
5.2 | ED-9081 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 |  | 64.1049 | 81.05 | 0 | 71.45 |  |  | 188.56
5.3 | ED-50568 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M2 |  | 39.746 | 50.25 | 0 | 44.3 |  |  | 21.2
5.4 | COT. | PISO C/FORRAÇÃO TÊXTIL ( CARPETE E = 4mm a 5mm) | m2 |  | 26.916 | 34.03 | 0 | 30 |  |  | 221
5.5 | ED-50571 | PISO EM CONCRETO PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA COM FCK DE 13,5MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 8CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | M2 | 21.2 | 80.3801 | 101.63 | 2154.56 | 89.59 |  |  | 21.2
6 |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0
6.1 | ED-48497 | REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | m2 |  | 17.3967 | 22 | 0 | 19.39 |  | 15.5 | 15.5
6.2 | ED-49592 | MARCO DE MADEIRA, DIMENSÃO (90X210)CM, LARGURA DE 14CM, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FOLHA DE PORTA, FERRAGENS E PINTURA/VERNIZ | UN |  | 311.7321 | 394.15 | 0 | 347.45 |  |  | 4
6.3 | ED-49588 | FOLHA DE PORTA EM MADEIRA, DIMENSÃO (90X210)CM, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE MARCO, FERRAGENS E PINTURA/VERNIZ | UN |  | 308.251 | 389.75 | 0 | 343.57 |  |  | 4
6.4 | ED-51159 | VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 8MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | M2 |  | 328.1958 | 414.97 | 0 | 365.8 |  |  | 17.7
6.5 | ED-51160 | VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 10MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | M2 |  | 401.488 | 507.64 | 0 | 447.49 |  |  | 8
6.6 | ED-49700 | FECHADURA TIPO INTERNA (GORGE), GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 40MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES | UN |  | 101.904 | 128.85 | 0 | 113.58 |  |  | 4
6.7 | ED-49697 | DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3"X2.1/2"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UN |  | 21.5507 | 27.25 | 0 | 24.02 |  |  | 12
7 |  | PINTURA |  |  |  |  | 0
7.1 | COT. | PREPARAÇÃO, LIXAMENTO PARA APLICAÇÃO DO SINTECO | M2 |  | 17.5582 | 22.2 | 0 | 19.57 | 255 |  | 255
7.2 | COT. | SINTECO SOBRE PISO DE MADEIRA | M2 |  | 30.1011 | 38.06 | 0 | 33.55 |  |  | 255
7.3 | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 |  | 13.8976 | 17.57 | 0 | 15.49 |  |  | 21.2
7.4 | ED-50498 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 |  | 14.2296 | 17.99 | 0 | 15.86 |  |  | 2374
7.5 | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 |  | 6.4329 | 8.13 | 0 | 7.17 |  |  | 21.2
8 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 0
8.1 | ED-13338 | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS | UN |  | 155.0003 | 195.98 | 0 | 172.76 |  |  | 7
8.2 | ED-48951 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V | M |  | 3.7234 | 4.71 | 0 | 4.15 |  |  | 100
8.3 | ED-48961 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 70°C, 450/750V | M |  | 6.8097 | 8.61 | 0 | 7.59 |  |  | 100
8.4 | ED-15748 | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UN |  | 24.7268 | 31.26 | 0 | 27.56 |  |  | 8
8.5 | ED-15740 | CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UN |  | 60.9647 | 77.08 | 0 | 67.95 |  |  | 4
8.6 | ED-14181 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC, PARA 12 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA, EXCLUSIVE BARRAMENTO DE FASE | UN |  | 156.373 | 197.72 | 0 | 174.29 |  |  | 1
8.7 | ED-34464 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UN |  | 17.0737 | 21.59 | 0 | 19.03 |  |  | 2
8.8 | ED-34479 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UN |  | 35.4843 | 44.87 | 0 | 39.55 |  |  | 2
9 |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 0
9.1 | ED-50297 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO | UN |  | 509.4481 | 644.15 | 0 | 567.82 |  |  | 3
9.2 | ED-50329 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO | UN |  | 198.5862 | 251.09 | 0 | 221.34 |  |  | 3
9.3 | ED-50286 | MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA | UN |  | 620.5304 | 784.6 | 0 | 691.63 |  |  | 2
9.4 | ED-50348 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA PARA MICTÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, EXCLUSIVE MICTÓRIO | UN |  | 223.3938 | 282.46 | 0 | 248.99 |  |  | 2
9.5 | ED-48344 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA | M2 |  | 324.7146 | 410.57 | 0 | 361.92 |  |  | 3
9.6 | ED-50277 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (465X330X115MM), NÚMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO | UN |  | 384.5399 | 486.21 | 0 | 428.6 |  |  | 3
10 |  | LIMPEZA |  |  |  |  | 0
10.1 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 |  | 6.9264 | 8.76 | 0 | 7.72 |  |  | 510
AMPLAMINAS ENGENHARIA LTDA
RENATA APARECIDA FIGUEIREDO SOARES - ENGENHEIRA CIVIL - CREA: 80.591/D

## 1 medição
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS Rua Vasco Gusmão Martins, 108 - Centro, CEP 37690-000
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
MUNICÍPIO: CONCEIÇÃO DOS OUROS/MG
OBRA: REFORMA DO CINE OUROS
END.: AVENIDA CORONEL DOMINGOS ROSA, Nº. 45. CENTRO
DATA: | 2026-02-16 | [6 empty] | 0.8972
|  | 1 MEDIÇÃO - 13/012026 a 13/02/2026 |  |  |  | BDI: | 26.44%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | CUSTO UNITÁRIO (R$) | UNITÁRIO COM BDI (R$) | VALOR TOTAL COM BDI (R$) | CUSTO UNITÁRIO (R$)
|  | TOTAL |  | 1015112.09 |  |  | 14903.96
14903.96
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1334.38
1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | un | 1 | 1055.3494 | 1334.38 | 1334.38 | 1176.27
2 |  | VEDAÇÃO |  |  |  |  | 8315.49
2.1 | ED-28338 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONSTRUÇÃO EM ALVENARIAS DE VEDAÇÃO, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 15CM, INCLUSIVE REMOÇÃO COM REAPROVEITAMENTO DE ESQUADRIAS, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO/REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M2 | 188.56 | 15.5485 | 19.66 | 3707.09 | 17.33
2.2 | ED-48501 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M2 | 96.99 | 9.277 | 11.73 | 1137.69 | 10.34
2.3 | ED-48192 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 4.98 | 58.8115 | 74.36 | 370.31 | 65.55
2.4 | ED-48388 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "U", ESP. 14CM, (FBK 4, 5MPA), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ARMAÇÃO | M |  | 19.2808 | 24.38 | 0 | 21.49
2.5 | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) , ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M2 | 73.96 | 33.1515 | 41.92 | 3100.4 | 36.95
3 |  | COBERTURA |  |  |  |  | 0
3.1 | ED-20603 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | KG |  | 19.1911 | 24.27 | 0 | 21.39
3.2 | ED-20574 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO PATINÁVEL, SOBRE LAJE PARA TELHA CERÂMICA, COBERTURA PADRÃO DO PRÉDIO ESCOLAR, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM | m2 |  | 282.6001 | 357.32 | 0 | 314.98
3.3 | ED-48428 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 |  | 96.3593 | 121.84 | 0 | 107.4
3.4 | ED-50678 | RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M |  | 42.285 | 53.47 | 0 | 47.13
3.5 | ED-50663 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M |  | 51.6249 | 65.27 | 0 | 57.54
3.6 | ED-50668 | CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL PARA TELHADO EM TUBO DE PVC, DIÂMETRO DE 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | M |  | 76.899 | 97.23 | 0 | 85.71
4 |  | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |  |  |  |  | 304.68
4.1 | ED-48467 | REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | Un. | 6 | 40.1587 | 50.78 | 304.68 | 44.76
4.2 | ED-50223 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA (LAVATÓRIO) | UN. |  | 149.4287 | 188.94 | 0 | 166.55
4.3 | ED-50225 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA (VASO) | UN. |  | 274.4983 | 347.08 | 0 | 305.95
4.4 | ED-50224 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA (PIA E TANQUE) | UN. |  | 196.7111 | 248.72 | 0 | 219.25
4.5 | ED-50011 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 50 MM | UN |  | 61.512 | 77.78 | 0 | 68.56
4.6 | ED-50221 | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UN |  | 123.6342 | 156.32 | 0 | 137.8
4.7 | ED-49936 | CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/ SAÍDA DE ÁGUA | UN |  | 800.0243 | 1011.55 | 0 | 891.69
4.8 | ED-49844 | ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 20 MM X 1/2" | UN |  | 18.1773 | 22.98 | 0 | 20.26
4.9 | ED-49848 | ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 50 MM X 1 1/2" | UN |  | 51.9838 | 65.73 | 0 | 57.94
4.10 | ED-50304 | TORNEIRA DE BOIA, TIPO ROSCÁVEL 3/4", EXCLUSIVE ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA | UN |  | 92.286 | 116.69 | 0 | 102.86
4.11 | ED-50029 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M |  | 36.7045 | 46.41 | 0 | 40.91
4.12 | ED-50031 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 200 MM (8"), INCLUSIVE CONEXÕES | M |  | 118.8162 | 150.23 | 0 | 132.43
4.13 | ED-50018 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M |  | 18.9578 | 23.97 | 0 | 21.13
4.14 | ED-50019 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES | M |  | 20.8868 | 26.41 | 0 | 23.28
5 |  | PISOS E AZULEJOS |  |  |  |  | 4608.41
5.1 | ED-48502 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m2 | 188.56 | 19.3257 | 24.44 | 4608.41 | 21.54
5.2 | ED-9081 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 |  | 64.1049 | 81.05 | 0 | 71.45
5.3 | ED-50568 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M2 |  | 39.746 | 50.25 | 0 | 44.3
5.4 | COT. | PISO C/FORRAÇÃO TÊXTIL ( CARPETE E = 4mm a 5mm) | m2 |  | 26.916 | 34.03 | 0 | 30
5.5 | ED-50571 | PISO EM CONCRETO PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA COM FCK DE 13,5MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 8CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | M2 |  | 80.3801 | 101.63 | 0 | 89.59
6 |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 341
6.1 | ED-48497 | REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | m2 | 15.5 | 17.3967 | 22 | 341 | 19.39
6.2 | ED-49592 | MARCO DE MADEIRA, DIMENSÃO (90X210)CM, LARGURA DE 14CM, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FOLHA DE PORTA, FERRAGENS E PINTURA/VERNIZ | UN |  | 311.7321 | 394.15 | 0 | 347.45
6.3 | ED-49588 | FOLHA DE PORTA EM MADEIRA, DIMENSÃO (90X210)CM, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE MARCO, FERRAGENS E PINTURA/VERNIZ | UN |  | 308.251 | 389.75 | 0 | 343.57
6.4 | ED-51159 | VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 8MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | M2 |  | 328.1958 | 414.97 | 0 | 365.8
6.5 | ED-51160 | VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 10MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | M2 |  | 401.488 | 507.64 | 0 | 447.49
6.6 | ED-49700 | FECHADURA TIPO INTERNA (GORGE), GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 40MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES | UN |  | 101.904 | 128.85 | 0 | 113.58
6.7 | ED-49697 | DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3"X2.1/2"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UN |  | 21.5507 | 27.25 | 0 | 24.02
7 |  | PINTURA |  |  |  |  | 0
7.1 | COT. | PREPARAÇÃO, LIXAMENTO PARA APLICAÇÃO DO SINTECO | M2 |  | 17.5582 | 22.2 | 0 | 19.57 | 255
7.2 | COT. | SINTECO SOBRE PISO DE MADEIRA | M2 |  | 30.1011 | 38.06 | 0 | 33.55
7.3 | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 |  | 13.8976 | 17.57 | 0 | 15.49
7.4 | ED-50498 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 |  | 14.2296 | 17.99 | 0 | 15.86
7.5 | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 |  | 6.4329 | 8.13 | 0 | 7.17
8 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 0
8.1 | ED-13338 | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS | UN |  | 155.0003 | 195.98 | 0 | 172.76
8.2 | ED-48951 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V | M |  | 3.7234 | 4.71 | 0 | 4.15
8.3 | ED-48961 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 70°C, 450/750V | M |  | 6.8097 | 8.61 | 0 | 7.59
8.4 | ED-15748 | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UN |  | 24.7268 | 31.26 | 0 | 27.56
8.5 | ED-15740 | CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UN |  | 60.9647 | 77.08 | 0 | 67.95
8.6 | ED-14181 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC, PARA 12 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA, EXCLUSIVE BARRAMENTO DE FASE | UN |  | 156.373 | 197.72 | 0 | 174.29
8.7 | ED-34464 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UN |  | 17.0737 | 21.59 | 0 | 19.03
8.8 | ED-34479 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UN |  | 35.4843 | 44.87 | 0 | 39.55
9 |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 0
9.1 | ED-50297 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO | UN |  | 509.4481 | 644.15 | 0 | 567.82
9.2 | ED-50329 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO | UN |  | 198.5862 | 251.09 | 0 | 221.34
9.3 | ED-50286 | MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA | UN |  | 620.5304 | 784.6 | 0 | 691.63
9.4 | ED-50348 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA PARA MICTÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, EXCLUSIVE MICTÓRIO | UN |  | 223.3938 | 282.46 | 0 | 248.99
9.5 | ED-48344 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA | M2 |  | 324.7146 | 410.57 | 0 | 361.92
9.6 | ED-50277 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (465X330X115MM), NÚMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO | UN |  | 384.5399 | 486.21 | 0 | 428.6
10 |  | LIMPEZA |  |  |  |  | 0
10.1 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 |  | 6.9264 | 8.76 | 0 | 7.72
AMPLAMINAS ENGENHARIA LTDA
RENATA APARECIDA FIGUEIREDO SOARES - ENGENHEIRA CIVIL - CREA: 80.591/D

## planilha principal
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS Rua Vasco Gusmão Martins, 108 - Centro, CEP 37690-000
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
MUNICÍPIO: CONCEIÇÃO DOS OUROS/MG
OBRA: REFORMA DO CINE OUROS
END.: AVENIDA CORONEL DOMINGOS ROSA, Nº. 45. CENTRO
DATA: | 2025-12-16 | [7 empty] | 0.8972
[6 empty] | BDI: | 26.44%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | CUSTO UNITÁRIO (R$) | UNITÁRIO COM BDI (R$) | VALOR TOTAL COM BDI (R$) |  | CUSTO UNITÁRIO (R$)
|  | TOTAL |  | 1015112.09 |  |  | 174700
174700
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1334.38
1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | un | 1 | 1055.3494 | 1334.38 | 1334.38 |  | 1176.27
2 |  | VEDAÇÃO |  |  |  |  | 23778.47
2.1 | ED-28338 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONSTRUÇÃO EM ALVENARIAS DE VEDAÇÃO, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 15CM, INCLUSIVE REMOÇÃO COM REAPROVEITAMENTO DE ESQUADRIAS, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO/REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M2 | 188.56 | 15.5485 | 19.66 | 3707.09 |  | 17.33
2.2 | ED-48501 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M2 | 188.56 | 9.277 | 11.73 | 2211.81 |  | 10.34 |  |  | muro
2.3 | ED-48192 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 107.6975 | 58.8115 | 74.36 | 8008.39 | 107.6975 | 65.55 |  |  | 31,5*1,85
2.4 | ED-48388 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "U", ESP. 14CM, (FBK 4, 5MPA), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ARMAÇÃO | M | 79.85 | 19.2808 | 24.38 | 1946.74 |  | 21.49 |  | banheiro
2.5 | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) , ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M2 | 188.56 | 33.1515 | 41.92 | 7904.44 |  | 36.95
3 |  | COBERTURA |  |  |  |  | 15899.98
3.1 | ED-20603 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | KG | 216 | 19.1911 | 24.27 | 5242.32 |  | 21.39 |  |  | 9576 | 4416 | 13992
3.2 | ED-20574 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO PATINÁVEL, SOBRE LAJE PARA TELHA CERÂMICA, COBERTURA PADRÃO DO PRÉDIO ESCOLAR, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM | m2 | 19.6 | 282.6001 | 357.32 | 7003.47 |  | 314.98
3.3 | ED-48428 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 19.6 | 96.3593 | 121.84 | 2388.06 |  | 107.4
3.4 | ED-50678 | RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 5.75 | 42.285 | 53.47 | 307.45 |  | 47.13
3.5 | ED-50663 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 5.75 | 51.6249 | 65.27 | 375.3 |  | 57.54
3.6 | ED-50668 | CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL PARA TELHADO EM TUBO DE PVC, DIÂMETRO DE 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | M | 6 | 76.899 | 97.23 | 583.38 |  | 85.71
4 |  | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |  |  |  |  | 13140.31
4.1 | ED-48467 | REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | Un. | 6 | 40.1587 | 50.78 | 304.68 |  | 44.76
4.2 | ED-50223 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA (LAVATÓRIO) | UN. | 3 | 149.4287 | 188.94 | 566.82 |  | 166.55 |  |  | 48.5833 | 97.1667
4.3 | ED-50225 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA (VASO) | UN. | 3 | 274.4983 | 347.08 | 1041.24 |  | 305.95
4.4 | ED-50224 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA (PIA E TANQUE) | UN. | 4 | 196.7111 | 248.72 | 994.88 |  | 219.25
4.5 | ED-50011 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 50 MM | UN | 4 | 61.512 | 77.78 | 311.12 |  | 68.56
4.6 | ED-50221 | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UN | 6 | 123.6342 | 156.32 | 937.92 |  | 137.8
4.7 | ED-49936 | CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/ SAÍDA DE ÁGUA | UN | 1 | 800.0243 | 1011.55 | 1011.55 |  | 891.69
4.8 | ED-49844 | ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 20 MM X 1/2" | UN | 4 | 18.1773 | 22.98 | 91.92 |  | 20.26
4.9 | ED-49848 | ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 50 MM X 1 1/2" | UN | 4 | 51.9838 | 65.73 | 262.92 |  | 57.94
4.10 | ED-50304 | TORNEIRA DE BOIA, TIPO ROSCÁVEL 3/4", EXCLUSIVE ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA | UN | 4 | 92.286 | 116.69 | 466.76 |  | 102.86
4.11 | ED-50029 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 18 | 36.7045 | 46.41 | 835.38 |  | 40.91
4.12 | ED-50031 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 200 MM (8"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 36 | 118.8162 | 150.23 | 5408.28 |  | 132.43
4.13 | ED-50018 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 18 | 18.9578 | 23.97 | 431.46 |  | 21.13
4.14 | ED-50019 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES | M | 18 | 20.8868 | 26.41 | 475.38 |  | 23.28
5 |  | PISOS E AZULEJOS |  |  |  |  | 30631.69
5.1 | ED-48502 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m2 | 188.56 | 19.3257 | 24.44 | 4608.41 |  | 21.54
5.2 | ED-9081 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 188.56 | 64.1049 | 81.05 | 15282.79 |  | 71.45
5.3 | ED-50568 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M2 | 21.2 | 39.746 | 50.25 | 1065.3 |  | 44.3
5.4 | COT. | PISO C/FORRAÇÃO TÊXTIL ( CARPETE E = 4mm a 5mm) | m2 | 221 | 26.916 | 34.03 | 7520.63 |  | 30
5.5 | ED-50571 | PISO EM CONCRETO PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA COM FCK DE 13,5MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 8CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | M2 | 21.2 | 80.3801 | 101.63 | 2154.56 |  | 89.59
6 |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 15725.09
6.1 | ED-48497 | REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | m2 | 15.5 | 17.3967 | 22 | 341 |  | 19.39
6.2 | ED-49592 | MARCO DE MADEIRA, DIMENSÃO (90X210)CM, LARGURA DE 14CM, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FOLHA DE PORTA, FERRAGENS E PINTURA/VERNIZ | UN | 4 | 311.7321 | 394.15 | 1576.6 |  | 347.45
6.3 | ED-49588 | FOLHA DE PORTA EM MADEIRA, DIMENSÃO (90X210)CM, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE MARCO, FERRAGENS E PINTURA/VERNIZ | UN | 4 | 308.251 | 389.75 | 1559 |  | 343.57
6.4 | ED-51159 | VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 8MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | M2 | 17.7 | 328.1958 | 414.97 | 7344.97 | 17.7 | 365.8
6.5 | ED-51160 | VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 10MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | M2 | 8 | 401.488 | 507.64 | 4061.12 |  | 447.49
6.6 | ED-49700 | FECHADURA TIPO INTERNA (GORGE), GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 40MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES | UN | 4 | 101.904 | 128.85 | 515.4 |  | 113.58
6.7 | ED-49697 | DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3"X2.1/2"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UN | 12 | 21.5507 | 27.25 | 327 |  | 24.02
7 |  | PINTURA |  |  |  |  | 58619.4
7.1 | COT. | PREPARAÇÃO, LIXAMENTO PARA APLICAÇÃO DO SINTECO | M2 | 255 | 17.5582 | 22.2 | 5661 |  | 19.57 | 255
7.2 | COT. | SINTECO SOBRE PISO DE MADEIRA | M2 | 255 | 30.1011 | 38.06 | 9705.3 | sinteco piso em madeira | 33.55
7.3 | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 21.2 | 13.8976 | 17.57 | 372.48 |  | 15.49
7.4 | ED-50498 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 2374 | 14.2296 | 17.99 | 42708.26 | 2374.6 | 15.86
7.5 | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 21.2 | 6.4329 | 8.13 | 172.36 |  | 7.17
8 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 3592.9
8.1 | ED-13338 | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS | UN | 7 | 155.0003 | 195.98 | 1371.86 |  | 172.76
8.2 | ED-48951 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V | M | 100 | 3.7234 | 4.71 | 471 |  | 4.15
8.3 | ED-48961 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 70°C, 450/750V | M | 100 | 6.8097 | 8.61 | 861 |  | 7.59
8.4 | ED-15748 | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UN | 8 | 24.7268 | 31.26 | 250.08 |  | 27.56
8.5 | ED-15740 | CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UN | 4 | 60.9647 | 77.08 | 308.32 |  | 67.95
8.6 | ED-14181 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC, PARA 12 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA, EXCLUSIVE BARRAMENTO DE FASE | UN | 1 | 156.373 | 197.72 | 197.72 |  | 174.29
8.7 | ED-34464 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UN | 2 | 17.0737 | 21.59 | 43.18 |  | 19.03
8.8 | ED-34479 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UN | 2 | 35.4843 | 44.87 | 89.74 |  | 39.55
9 |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 7510.18
9.1 | ED-50297 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO | UN | 3 | 509.4481 | 644.15 | 1932.45 |  | 567.82
9.2 | ED-50329 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO | UN | 3 | 198.5862 | 251.09 | 753.27 |  | 221.34
9.3 | ED-50286 | MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA | UN | 2 | 620.5304 | 784.6 | 1569.2 |  | 691.63
9.4 | ED-50348 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA PARA MICTÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, EXCLUSIVE MICTÓRIO | UN | 2 | 223.3938 | 282.46 | 564.92 |  | 248.99
9.5 | ED-48344 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA | M2 | 3 | 324.7146 | 410.57 | 1231.71 |  | 361.92
9.6 | ED-50277 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (465X330X115MM), NÚMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO | UN | 3 | 384.5399 | 486.21 | 1458.63 |  | 428.6
10 |  | LIMPEZA |  |  |  |  | 4467.6
10.1 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 510 | 6.9264 | 8.76 | 4467.6 |  | 7.72
AMPLAMINAS ENGENHARIA LTDA
RENATA APARECIDA FIGUEIREDO SOARES - ENGENHEIRA CIVIL - CREA: 80.591/D

## compensação 2med
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS Rua Vasco Gusmão Martins, 108 - Centro, CEP 37690-000
PLANILHA COMPENSATÓRIA DA 2 MEDIÇÃO - 16/03/2026
OBRA: REFORMA DO CINE OUROS
DATA: | 2026-03-16 |  |  |  |  | BDI: | 26.44%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | CUSTO UNITÁRIO (R$) | UNITÁRIO COM BDI (R$) | VALOR TOTAL COM BDI (R$)
A |  | SERVIÇOS EXECUTADOS NÃO CONTEMPLADOS EM PLANILHA DE CONTRATO |  |  |  |  | 9214.055
A.1 | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M2 | 133.5 | 10.27 | 12.99 | 1734.165
A.2 | 104756 | FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 - USADO PARA SUPORTAR A CAIXA D´ÁGUA | M2 | 2 | 248.99 | 314.82 | 629.64
A.3 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | pç | 5 | 151.82 | 191.96 | 959.8
A.4 | 94656 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 10 | 3.89 | 4.92 | 49.2
A.5 | ED-50022 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 24 | 37.35 | 47.23 | 1133.52
A.6 | ED-48464 | REMOÇÃO MANUAL DE FORRO DE TÁBUAS DE PINHO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL - PARA PASSAGEM DAS CAIXAS D´ÁGUA | m2 | 2.09 | 11.13 | 14.07 | 29.41
A.7 | 90443 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M |  | 9.31 | 11.77 | 0
A.8 | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M |  | 18.19 | 23 | 0
SERVIÇOS EXECUTADOS E CONTEMPLADOS EM PLANILHA DE CONTRATO
2.5 | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) , ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M2 | 15.6 | 33.15 | 41.91 | 653.8
4.2 | ED-50223 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA (LAVATÓRIO) | UN. | 5 | 149.4287 | 188.94 | 944.7
4.3 | ED-50225 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA (VASO) | UN. | 3 | 274.4983 | 347.08 | 1041.24
4.6 | ED-50221 | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UN | 10 | 123.6342 | 156.32 | 1563.2
4.14 | ED-50019 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES | M | 18 | 20.89 | 26.41 | 475.38
|  | ITENS PLANILHADOS COM SALDO A SER COMPENSAR PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS |  |  |  |  | 9215.08
2.3 | ED-48192 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 64.56 | 58.8115 | 74.36 | 4800.68
2.4 | ED-48388 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "U", ESP. 14CM, (FBK 4, 5MPA), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ARMAÇÃO | M | 70.15 | 19.2808 | 24.38 | 1710.26
4.8 | ED-49844 | ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 20 MM X 1/2" | UN |  | 18.1773 | 22.98 | 0
4.9 | ED-49848 | ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 50 MM X 1 1/2" | UN |  | 51.9838 | 65.73 | 0
4.10 | ED-50304 | TORNEIRA DE BOIA, TIPO ROSCÁVEL 3/4", EXCLUSIVE ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA | UN |  | 92.286 | 116.69 | 0
4.12 | ED-50031 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 200 MM (8"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 18 | 118.8162 | 150.23 | 2704.14

## compensação 1med
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS Rua Vasco Gusmão Martins, 108 - Centro, CEP 37690-000
PLANILHA COMPENSATÓRIA DA 1 MEDIÇÃO - 16/02/2026
OBRA: REFORMA DO CINE OUROS
DATA: | 2026-02-16 |  |  |  |  | BDI: | 26.44%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | CUSTO UNITÁRIO (R$) | UNITÁRIO COM BDI (R$) | VALOR TOTAL COM BDI (R$)
A |  | SERVIÇOS EXECUTADOS NÃO CONTEMPLADOS EM PLANILHA DE CONTRATO |  |  |  |  | 5550.0037
A.1 | ED-51131 | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | m3 | 20 | 45.32 | 57.3 | 1146
A.2 | 02.29.01 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA DE 5M3 | VG | 5 | 400 | 505.76 | 2528.8
A.3 | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M2 | 112.47 | 10.27 | 12.99 | 1460.9853
GRAMPEAMENTO DE ALVENARIA
A.4 | 90443 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 10 | 9.31 | 11.77 | 117.7
A.5 | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 10 | 18.19 | 23 | 230
A.6 | 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | KG | 6.24 | 8.43 | 10.66 | 66.5184
|  | ITENS PLANILHADOS COM SALDO A SER COMPENSAR PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS |  |  |  |  | 5553.34
2.1 | ED-28338 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONSTRUÇÃO EM ALVENARIAS DE VEDAÇÃO, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 15CM, INCLUSIVE REMOÇÃO COM REAPROVEITAMENTO DE ESQUADRIAS, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO/REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M2 | 137.52 | 15.55 | 19.66 | 2703.64
5.1 | ED-48502 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m2 | 116.6 | 19.3257 | 24.44 | 2849.7

## cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS Praça José Maria de Souza, nº 01 - Centro, CEP 37548-000
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNICÍPIO: CONCEIÇÃO DOS OUROS/MG |  |  | VALOR DA OBRA: | 174700 |  |  |  | DATA: 16/12/2025
OBRA: REFORMA DO CINE OUROS |  |  | LOCAL: AVENIDA CORONEL DOMINGOS ROSA, Nº. 45. CENTRO |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 90 DIAS
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 0.7638% | 100%
|  |  | Financeiro | 1334.38 | 1334.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | VEDAÇÃO | Físico % | 13.61% | 100%
|  |  | Financeiro | 23778.47 | 23778.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | COBERTURA | Físico % | 9.101% | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 15899.98 | 7949.99 | 7949.99 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA | Físico % | 7.522% | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 13140.31 | 6570.155 | 6570.155 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | PISOS E AZULEJOS | Físico % | 17.53% | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 30631.69 | 15315.845 | 15315.845 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | ESQUADRIAS | Físico % | 9.001% |  | 80% | 20%
|  |  | Financeiro | 15725.09 | 0 | 12580.072 | 3145.018 | 0 | 0 | 0
7 |  | PINTURA | Físico % | 33.55% |  | 30% | 70%
|  |  | Financeiro | 58619.4 | 0 | 17585.82 | 41033.58 | 0 | 0 | 0
8 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | Físico % | 2.057% |  | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 3592.9 | 0 | 1796.45 | 1796.45 | 0 | 0 | 0
9 |  | LOUÇAS E METAIS | Físico % | 4.299% |  | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 7510.18 | 0 | 3755.09 | 3755.09 | 0 | 0 | 0
10 |  | LIMPEZA | Físico % | 2.557% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 4467.6 | 0 | 0 | 4467.6 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 48.53% | 31.45% | 37.52% | 31.02% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Financeiro | 174700 | 54948.84 | 65553.422 | 54197.738 | 0 | 0 | 0 | 174700
_________________________________________
Eng Civil: Renata Aparecida Figueiredo Soares
CREA 80.591/D

## memorial descritivo
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS Praça José Maria de Souza, 01 - Centro, CEP 37.548-000
MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS
MUNICÍPIO: CONCEIÇÃO DOS OUROS/MG
OBRA: REFORMA DO CINE OUROS
END.: AVENIDA CORONEL DOMINGOS ROSA, Nº. 45. CENTRO
DATA: 26/11/2025
ITEM | DESCRIÇÃO | MEMORIAL DESCRITIVO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | Fornecimento e instalação da placa de obra - medida 3,00 x 1,50 m
2 | VEDAÇÃO
2.1 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONSTRUÇÃO EM ALVENARIAS DE VEDAÇÃO, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 15CM, INCLUSIVE REMOÇÃO COM REAPROVEITAMENTO DE ESQUADRIAS, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO/REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | Demolição manual de alvenaria de vedação
2.2 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | Demolição manual de reboco
2.3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | Execução de alvenaria de vedação
2.4 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "U", ESP. 14CM, (FBK 4, 5MPA), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ARMAÇÃO | Execução de cinta de amarração de alvenaria com utilização de blocos canaleta
2.5 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) , ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | Reboco nas paredes de alvenaria
3 | COBERTURA
3.1 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | Fornecimento e instalação de estrutura metálica e engradamento metálico, em aço, para telhado, inclusive transporte, montagem e fundo anticorrosivo
3.2 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO PATINÁVEL, SOBRE LAJE PARA TELHA CERÂMICA, COBERTURA PADRÃO DO PRÉDIO ESCOLAR, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM | Fornecimento e instalação de estrutura metálica e engradamento metálico, em aço, sobre laje para telha cerâmica, inclusive fabricação, transporte e montagem
3.3 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Fornecimento e instalação de telha metálica galvanizada trapezoidal, tipo simples, esp. 0,50mm, inclusive acessórios para fixação
3.4 | RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | Fornecimento e instalação de rufo e contrarrufo em chapa galvanizada para a cobertura
3.5 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | Fornecimento e instalação de calha em chapa galvanizada para a cobertura
3.6 | CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL PARA TELHADO EM TUBO DE PVC, DIÂMETRO DE 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | Fornecimento e instalação de condutor de águas pluviais para telhado em tubo de pvc diâmetro de 100mm
4 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA
4.1 | REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | 06 unidades
4.2 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA (LAVATÓRIO) | 03 unidades
4.3 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA (VASO) | 03 unidades
4.4 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA (PIA E TANQUE) | 04 unidades
4.5 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 50 MM | 04 unidades
4.6 | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | 06 unidades
4.7 | CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/ SAÍDA DE ÁGUA | 01 unidade
4.8 | ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 20 MM X 1/2" | 04 unidades
4.9 | ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 50 MM X 1 1/2" | 04 unidades
4.10 | TORNEIRA DE BOIA, TIPO ROSCÁVEL 3/4", EXCLUSIVE ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA | 04 unidades
4.11 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | 18 metros aproximadamente
4.12 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 200 MM (8"), INCLUSIVE CONEXÕES | 36 metros aproximadamente
4.13 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | 18 metros aproximadamente
4.14 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES | 18 metros aproximadamente
5 | PISOS E AZULEJOS
5.1 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | Demolição manual de revestimento cerâmico, inclusive afastamento e empilhamento
5.2 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | Execução de revestimento com cerâmica aplicado em parede, inclusive rejuntamento
5.3 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | Execução de contrapiso desempenado com argamassa
5.4 | PISO C/FORRAÇÃO TÊXTIL ( CARPETE E = 4mm a 5mm) | Fornecimento e execução de piso com forração têxtil (carpete) para a sala onde estão localizadas as poltronas do cinema
5.5 | PISO EM CONCRETO PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA COM FCK DE 13,5MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 8CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | Fornecimento e execução de piso em concreto preparado em obra com betoneira, espessura de 8 cm, inclusive lançamento, adensamento e sarrafeamento
6 | ESQUADRIAS
6.1 | REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | Remoção manual de esquadrias metálicas, inclusive afastamento e empilhamento
6.2 | MARCO DE MADEIRA, DIMENSÃO (90X210)CM, LARGURA DE 14CM, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FOLHA DE PORTA, FERRAGENS E PINTURA/VERNIZ | 04 unidades
6.3 | FOLHA DE PORTA EM MADEIRA, DIMENSÃO (90X210)CM, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE MARCO, FERRAGENS E PINTURA/VERNIZ | 04 unidades
6.4 | VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 8MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | Fornecimento e instalação de vidro temperado esp. 8 mm para janelas
6.5 | VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 10MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | Fornecimento e instalação de vidro temperado esp. 10 mm para portas (vidro jateado)
6.6 | FECHADURA TIPO INTERNA (GORGE), GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 40MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES | 04 unidades
6.7 | DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3"X2.1/2"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | 12 unidades
7 | PINTURA
7.1 | PREPARAÇÃO, LIXAMENTO PARA APLICAÇÃO DO SINTECO | Preparação do piso de madeira para aplicação do sinteco
7.2 | SINTECO SOBRE PISO DE MADEIRA | Fornecimento e aplicação do sinteco para acabamento do piso de madeira na sala onde estão localizadas as poltronas do cinema
7.3 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | Pintura acrílica nas paredes da construção, mínimo duas demãos de tinta
7.4 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | Pintura látex (PVA) nas paredes da construção, mínimo duas demãos de tinta
7.5 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | Fundo selador nas paredes da construção, mínimo uma demão de tinta
8 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
8.1 | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS | 07 unidades
8.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V | 100 metros aproximadamente
8.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 70°C, 450/750V | 100 metros aproximadamente
8.4 | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | 08 unidades
8.5 | CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | 04 unidades
8.6 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC, PARA 12 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA, EXCLUSIVE BARRAMENTO DE FASE | 01 unidade
8.7 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | 02 unidades
8.8 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | 02 unidades
9 | LOUÇAS E METAIS
9.1 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO | 03 unidades
9.2 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO | 03 unidades
9.3 | MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA | 02 unidades
9.4 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA PARA MICTÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, EXCLUSIVE MICTÓRIO | 02 unidades
9.5 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA | 03 unidades
9.6 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (465X330X115MM), NÚMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO | 03 unidades
10 | LIMPEZA
10.1 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | Execução de limpeza permanente e final para entrega da obra
Eng. Civil: José Airton Junho dos Reis |  | Luís Fernando Rosa de Castro
CREA: 56.250/D |  | Prefeito Municipal

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS Praça José Maria de Souza, 01 - Centro, CEP 37.548-000
OBRA
REFORMA DO CINE OUROS
CP 011-2025 Data: 16/12/2025
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  |  | 100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  |  |  | 3%
BDI
TIPO DE OBRA
Construção e Reforma de Edifícios
Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central |  |  |  | AC | 3.43% | - | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.8% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco |  |  |  | R | 0.97% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 0.59% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro |  |  |  | L | 6.16% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 3% | - | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 4.5% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 20.34% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | 26.44%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  | BDI = | (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L) - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3,00%
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.")
Observações:
Amplaminas Engenharia Ltda
Renata Aparecida Figueiredo Soares
| CREA: |  | 80.591/D